УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Чугуевского муниципального района

«31» января 2020г. № 37-р

**ДОРОЖНАЯ КАРТА( «План мероприятий»)**

**по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата**

**в Чугуевском муниципальном округе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | | Ключевой показатель эффективности | |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | |
| 2 | Выступление главы МО  с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Структурное подразделение, ответственное за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Федотова Л.В. – начальник управления экономического развития и потребительского рынка | | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  10.12.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | 6 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета  в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | План проведения заседаний Совета  на 2020 год  с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений  в составе Совета, % | не менее 67 |
| Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты  о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 5.3 | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | 4 |
| 5.4 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Федотова Л.В. – начальник управления экономического развития и потребительского рынка | | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.6 | Информационное освещение  деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | 4 |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 2019 г. / к 10.01.2020 г. | не менее 25 |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кукличев С.А. – помощник главы, Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | 2 |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов в сфере реализации проектов с использованием механизмов ГЧП (концессии):  - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномоченный орган в сфере МЧП (224-ФЗ),  - положение о концессии (115-ФЗ),  - уполномоченный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций,  - дорожная карта по разработке и принятию МПА | Создание правовой базы МО для реализации проектов с использованием механизма концессии | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 9.2 | Утверждение и актуализация по мере необходимости перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.06.2020  01.11.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Кукличев С.А. – помощник главы | | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Федотова Л.В. – начальник управления экономического развития и потребительского рынка | | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 2 |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.4 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.5 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5  от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да |
| 12.6 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.7 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да |
| 12.8 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.9 | Предоставление муниципальных услуг на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства | | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов  недвижимого имущества** | | | | | | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 8 |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков | 10.01.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | |
| 16 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | | Ревера Д.С. – главный специалист 2 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | | |
| 19.1 | Реализация Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Снижение давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Белогуб А.Н. – начальник правового управления | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Покровская Э.К. - начальник отдела муниципального контроля | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | | |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | | Федотова Л.В. – начальник управления экономического развития и потребительского рынка | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | Артюхова Н.В. – заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 |

**Таблица №2**

**План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству   
и улучшению инвестиционного климата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Положение Стандарта | Ответственный  за проведение общественной экспертизы |
| 1 квартал  2020 года | |  |  |  | | --- | --- | --- | | * 3 | * 7.1 | * 14.3 | | * 4.2 | * 8.1 | * 14.4 | | * 5.1 | * 8.2 | * 14.5 | | * 5.2 | * 9 | * 14.6 | | * 5.3 | * 11.1 | * 14.7 | | * 5.4 | * 14.1 | * 20 | | * 5.6 | * 14.2 |  | | *Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка* |
| 2 квартал  2020 года | |  |  |  | | --- | --- | --- | | * 3 | * 11.1 | * 16 | | * 4.1 | * 11.2 | * 17.1 | | * 5.3 | * 12.1 | * 17.2 | | * 5.4 | * 12.2 | * 21 | | * 5.6 | * 12.3 | * 22 | | * 10 | * 15.1 |  | | *Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка* |
| 3 квартал  2020 года | |  |  |  | | --- | --- | --- | | * 1 | * 5.3 | * 5.6 | | * 3 | * 5.4 | * 11.1 | | *Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка* |
| 4 квартал  2020 года | |  |  |  | | --- | --- | --- | | * 2 | * 10 | * 16 | | * 3 | * 11.1 | * 17.1 | | * 4.1 | * 11.2 | * 17.2 | | * 5.3 | * 12.1 | * 18 | | * 5.4 | * 12.2 | * 19.1 | | * 5.5 | * 12.3 | * 19.2 | | * 5.6 | * 13.1 | * 21 | | * 6.1 | * 13.2 | * 22 | | * 6.2 | * 15.1 |  | | * 7.2 | * 15.2 |  | | *Дьяченко М.В. – главный специалист 1 разряда управления экономического развития и потребительского рынка* |