**ПРОТОКОЛ № 3**

**Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Чугуевском муниципальном районе**

С. Чугуевка 26.09.2019г.

Председатель: Деменёв Р.Ю.

Секретарь: Дьяченко М.В.

Присутствовали члены Координационного совета – 10 человек

Повестка дня:

1. О ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном районе Приморского края на 2019-2020 годы.

1. Слушали начальника управления экономического развития и потребительского рынка Федотову Л.В. :

В соответствии с «Дорожной картой» администрацией Чугуевского муниципального района проведены мероприятия:

1. Инвестиционный паспорт Чугуевского муниципального района размещен на сайте Чугуевского муниципального района в Инвестиционном разделе.

2. Постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 15 августа 2019 года № 466 «Об утверждении Инвестиционной декларации (меморандума) администрации Чугуевского муниципального района» принята инвестиционная декларация, которая размещена на официальном сайте Чугуевского муниципального района.

3. Управление экономического развития и потребительского рынка определено структурным подразделением, ответственным за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

4. Определен перечень лиц, участвующих в инвестиционном процессе, сформирован план профессиональной подготовки муниципальных служащих. Обучающие мероприятия будут проходить в режиме видеоконференцсвязи.

5. Создан Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Чугуевского муниципального района .

6. Протоколы заседаний Совета размещены на официальном сайте Чугуевского муниципального района в Инвестиционном разделе.

7. На официальном сайте Чугуевского муниципального района создан Инвестиционный раздел, который постоянно пополняется в соответствии с рекомендациями Стандарта.

8. Разработана и размещена электронная форма обращения инвесторов к органам местного самоуправления, утвержден регламент рассмотрения обращений.

9. План инвестиционных объектов размещен в Инвестиционном разделе.

10. На сайте Чугуевского муниципального района создана ссылка на бизнес-новости портала Приморского края, где еженедельно информация обновляется.

11. Определен уполномоченный орган на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с Чугуевским муниципальным районом, определен уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства.

12. Работает канал прямой связи главы Чугуевского муниципального района с инвесторами.

13. Оценка регулирующего воздействия проведена в отношении проекта постановления администрации Чугуевского муниципального района «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Чугуевского муниципального района». Заключение размещено на сайте.

14. Подпрограмма №1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014-2020 годы размещена на сайте Чугуевского муниципального района.

15. Проведен анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, отчет размещен на сайте.

16. Льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности не устанавливали.

17. Средний срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плате составляет 13 дней.

18. Разработаны и утверждены схемы территориального планирования Чугуевского муниципального района. В связи с преобразованием с 2020 года Чугуевского муниципального района в округ созрела необходимость новых схем территориального планирования. Работы запланированы на 2020 год.

19. Программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур размещены на сайте Чугуевского муниципального района.

20. На сайте размещены генеральные планы сельских поселений, входящих в состав Чугуевского муниципального района, утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки.

21. Направление сведений в Росреестр о внесении сведений в ЕГРН не осуществлялось, т.к. не предусмотрено Градостроительным Кодексом.

22. Средний срок выдачи ГПЗУ 7 дней.

23. По обеспечению межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ проведен анализ по результатам работы 2 квартала. Рекомендовано органам МСУ сельских поселений и специалистам администрации Чугуевского муниципального района осуществлять предоставление испрашиваемых сведений в 2-дневный срок.

24. Сформирован и утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП. Размещен на сайте. Дополнение перечня планируется в ноябре 2019 года.

25. На сайте Чугуевского муниципального района размещены паспорта инвестиционных площадок

26. Средний срок подготовки договора аренды для предпринимательской деятельности составляет 10 дней.

Решили: информацию о ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») принять к сведению.

Председатель Совета Р.Ю. Деменёв

Секретарь М.В.Дьяченко