## 1
| Сведения об объектах строительства, ремонта и благоустройства в муниципальных образованиях Приморского края на 2022 год | [8 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ | [8 empty] | Приложение 2
[10 empty] | по состоянию на 21.02.2022 года | 16.05.2022 г. | [6 empty] | ФОРМАТ ТАБЛИЦЫ НЕ МЕНЯТЬ
| Курирующий ОИВ ПК, по мероприятию | Наименование МО, мероприятия | Сумма на 2022 год, млн рублей |  |  |  | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинансировано (кассовый расход) /исполнение), млн рублей | %, закантрактованно от плана | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от запланированного) | Доведение лимитов КБ (да/нет, частично ) | Подписаные контракты, количество,ед. | Процент выполнения работ (обобщенный) по мероприятию | Фактическая дата окончания работ по мероприятию | ПРИМЕЧАНИЕ (все суммы в млн рублей) | Стадия реализации мероприятия (1 реализация, 2 завершено, 3 отменено) | Статус мероприятия (в рамках НП) да/нет | ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ: период реализации, разбивка финансирования по годам (все суммы в млн рублей)
| 1 | 2 | ВСЕГО | ФБ | КБ | МБ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| наименование МО ПК | Чугуевский муниципальный округ | 244.6179 | 6.6335 | 236.2164 | 1.768 | 230.0459 | 92.3 | 94.043 | 40.1224 | 37.7323
1 | Мин ЖКХ | Формирование комфортной городской среды Благоустройство общественной территории "Парк Памяти, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193 | 6.8029 | 6.6335 | 0.13538 | 0.034014 | 6.8029 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 4 |  | 2022-08-01 | 1. МК № 0120300016621000141_88488 от 21.01.2022 г., ООО "Владстроймонтаж", 4,28580932 млн.руб., срок с 11.04.2022 г. по 01.08.2022 г. 2. Договор № 51-22 от 24.02.2022 г., ИП Решетнёв А.Н., 0,56606160 млн.руб., срок с 11.04.2022 г. по 30.05.2022 г. 3. МК № 0120300016622000018_88488 от 14.03.2022 г., ООО "Новоком", 0,77811240 млн.руб., срок с 01.05.2022 г. по 01.07.2022 г. 4. МК № 0120300016622000022_88488 от 14.03.2022 г., ООО "Славная", 1,17288939 млн.руб., срок с 01.05.2022 г. по 01.07.2022 г. |  | да
1 | Мин ЖКХ | Формирование современной городской среды_благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | 7.12 | 0 | 7.05 | 0.07 | 7.12 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 5 |  | 2022-07-01 | 1. МК № 0120300016622000006_88488 от 28.02.2022 г. ООО"ССТ" 2,11896476 млн.руб. срок с 11.04.2022 по 01.07.2022 г. 2. МК № 0120300016622000011_88488 от 09.03.2022 г. ООО"Вектор" 1,07456348 млн.руб. срок с 11.04.2022 по 01.07.2022 г. 3. МК № 0120300016622000012_88488 от 11.03.2022 г. ООО"Оранж" 3,21275594 млн.руб. срок с 23.05.2022 по 03.06.2022 г. 4. Договор № 74-22 от 11.03.2022 г. ООО "ССТ" 0,49759240 млн.руб. срок с 01.06.2022 по 15.06.2022 г. 5. Договор № 75-22 от 11.03.2022 г. ООО "Оранж" 0,21612827 млн.руб. срок с 01.07.2022 по 15.07.2022 г. |  | нет
1 | Мин ЖКХ |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Мин ЖКХ |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Мин Спорта | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край с.Чугуевка ул. Комарова» | 71.93 | 0 | 71.57 | 0.36 | 71.74 | 6.62 | 99.7359 | 9.2278 | 9.2034 | да | 10 | 6 | 2022-11-30 | Заключено контрактов на сумму . МК № 0120300016620000071_88488 от 18.05.2020 г.на сумму 132,319 млн. руб. Договор № 36/У-01-2020 от 28.05.2020 г. с КГКУ "УКС ПК" на сумму 0,600 млн. руб. Договор № 20-0022-20-ТП от 19.05.2020 г. с КГУП "ПТЭ" на сумму 7,650 млн. рубл. Оборудование на сумму 4,608 млн. руб (закуплено) | 1 | да | 2020-24,4,2021-50,07, 2022-71,93
2 | Мин Спорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Мин Спорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Мин Спорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Мин Образования | Строительство детского сада на 120 мест в селе Чугуевка, ул. Школьная | 4.403 |  | 4.381 | 0.022 | 4.403 | 0 | 100 | 0 | 0 | да | 23 | 0% | 30.09.2021 31.12.2021 | Объект введен в эксплуатацию 31.12.2021 (1) Лимиты доведены (2) заключено двадцать три контракта/договооа на сумму 168,87 млн. рублей. в т.ч. заключено семнадцать контрактов на поставку оборудования на сумму 9,19 млн.рублей, (3) на 2022 год предусмотрена сумма средств в размере 4,4 млн. рублей на выполнение работ по озеленению | 1 реализация | да | 2020-2021 гг. Финансирование: 2020-38,4 млн.руб., 2021-183,15 млн. руб., 2022 - 4,4 млн. руб.
3 | Мин Образования |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Мин Образования |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Мин Образования |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Мин Культуры | Чугуевский МО, Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края | 73.42 | 0 | 72.83 | 0.59 | 65.55 | 49.31 | 89.2808 | 75.225 | 67.1615 | да | 5 | 42.5% | 2022-09-30 | Заключено пять контракта/договооа на сумму 92,18 млн. рублей. Муниципальный контракт № 012300016621000107_88488 от 08.09.2021 с ООО "ТРАК СЕРВИС" на выполнение СМР на сумму 90, 711 млн. руб. Договор № 56/У-07-2021 от 15.10.2021 г. с КГКУ "УКС ПК" на сумму 0, 600 млн. руб. МК № 0120300016622000004_88488 от 28.02.2022 ООО "АСК ТРЕЙДИНГ" (поставка сейфов) на сумму 0,116 млн. р.(исполнен). МК № 20-879 от 10.03.2020 г. с АО "ДРСК" на сумму 0,180 млн.руб. МК № 0120300016622000030_88488 от 11.04.2022 (поставка кресел театральных)на сумму 0, 575 млн. руб. | 1 | да | 2021-26,63, 2022-73,42
4 | Мин Культуры | Чугуевский МО, Строительстао сельского клуба на 50 мест в с. Ленино Чугуевского района Приморского края | 60.74 | 0 | 60.25 | 0.49 | 54.23 | 36.37 | 89.2822 | 67.0662 | 59.8782 | да | 5 | 35% | 2022-09-30 | Заключено пять контракта/договооа на сумму 77,56 млн. рублей. МК № 012300016621000103_88488 от 27.08.2021 с ООО "ТРАК СЕРВИС" на выполнение СМР на сумму 76, 27млн. руб. Договор № 55/У-07-2021 от 15.10.2021 г. с КГКУ "УКС ПК" на сумму 0,600 млн. руб. МК № 0120300016622000013_88488 от 11.03.2022 ООО " "АСК ТРЕЙДИНГ" (поставка сейфов) на сумму 0,122 млн. р.(исполнен). МК № 20-1119 от 26.03.2020 г. с АО "ДРСК" на сумму 0,157 млн.руб. МК № 0120300016622000031_88488( поставка кресел театральных) на сумму 0, 406 млн. руб. | 1 | да | 2021-23,32, 2022-60,74
4 | Мин Культуры |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Мин Культуры |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Мин Транспорта | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов: село Чугуевка улицы: 2ая Набережная (840м); Советская (1 370м); Чкалова (901м); Береговая (1 129м) | 20.202 |  | 20 | 0.202 | 20.2 |  | 99.9901 | 0 | 0 | да | 4 |  | 2022-07-31 | с. Чугуевка ул. Береговая МК №01203000166220000023_88488 на сумму 4,461, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. Советская МК №01203000166220000009_88488 на сумму 7,450, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. 2ая Набережная МК №01203000166220000010_88488 на сумму 4,602, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. Чкалова МК №01203000166220000008_88488 на сумму 3,689, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22. |  | нет
5 | Мин Транспорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Мин Транспорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Мин Транспорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Мин Строит |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Мин Строит |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Мин Строит |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Мин Строит |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Мин Природ рес |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Мин Природ рес |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Мин Природ рес |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Мин Природ рес |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Иные ОИВ ПК |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Иные ОИВ ПК |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Иные ОИВ ПК |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Иные ОИВ ПК |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Пример заполнения строки по мероприятию: