## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Чугуевский муниципальный округ | [9 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание Сумма контракта (сумма по МК ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МЛН РУБЛЕЙ), дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту (фактическая). Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. Указать процент выполненных работ по мероприятию на дату текущей отчетности. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.05.2022 | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
| ВСЕГО (мероприятия по НП+ИНЫЕ) |  | Всего | 252.7279 | 231.543 | 93.8363 | 25.7196 | 26.4767 |  | 22.1891 | 89.535 | 288.5481 | 705.1964
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 0 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 8.5861 | 185.2169 | 222.04
|  |  | краевой бюджет | 244.2987 | 223.631 | 93.3659 | 18.9175 | 18.9321 |  | 14.29 | 80.4291 | 102.2287 | 479.0962
|  |  | бюджет МО | 1.7957 | 1.282 | 0.47039 | 0.16858 | 0.17457 |  | 0.29909 | 0.51984 | 1.1025 | 4.0602
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 225.4059 | 204.223 | 93.8363 | 12.2629 | 13.02 |  | 11.28 | 75.9364 | 281.6816 | 619.5867
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 0 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 8.5861 | 185.2169 | 222.04
|  |  | краевой бюджет | 217.2499 | 196.581 | 93.3659 | 5.5954 | 5.61 |  | 3.49 | 66.9664 | 95.5682 | 394.4799
|  |  | бюджет МО | 1.5225 | 1.012 | 0.47039 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.38386 | 0.89648 | 3.0668
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство детского сада на 120 мест в селе Чугуевка, ул. Школьная (09.04.2020 г размещено извещение о проведении акуциона, 22.04.2020 г - аукцион, 12.05.2020 г - начало проведения работ, 31.08.2021 г - срок окончания работ) |  | всего | 4.403 | 4.403 |  | 0 | 0 | Муниципальный контракт №0120300016620000066_88488 заключен 12.05.2020 с ООО "ТРАК-СЕРВИС". Цена контракта 181 949 685, 06 руб. Начало работ - июль 2020. Срок сдачи объекта - 31.07.2021 г. Договор № 303-19 от 18.09.2019 г "Водолей" на сумму 0,143 млн.руб., срок окончания работ - 31.12.2021г, Договор № 304-19 от 18.09.2019 года ООО "Водолей" на сумму 0,423 млн.руб., срок окончания работ - 31.12.2021г, Договор № 305-19 от 06.12.2019 г КГУП "Примтеплоэнерго" на сумму 5,54 млн.руб.,срок окончания работ - 31.12.2021г, Договор №37/У-01-2020 от 25.05.2020г. КГКУ "УКС Приморского края" на сумму 0,6 млн.руб., Договор №19-3055 от 06.08.2019г. АО "ДРСК" на сумму 9,426 млн.руб. | 0 | 38.397 | 170.105 | 212.905
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 147.437 | 147.437
|  |  | краевой бюджет | 4.381 | 4.381 | [5 empty] | 38.207 | 22.496 | 65.084
|  |  | бюджет МО | 0.022 | 0.022 | [5 empty] | 0.19 | 0.172 | 0.384
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2. Спорт - норма жизни
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
Региональный проект 5 Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край с.Чугуевка ул. Комарова |  | всего | 71.93 | 71.74 | 6.62 | 0 | 0 | МК №012300016620000071_88488 от 18.05.2020 г. ООО "ТРАК_СЕРВИС" "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:"Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова" - стоимость - 119167329,14 руб.(план), стоимость (факт) - 132319849,14 руб. Договор № 36/у-01-2020 от 28.05.2020 Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству ФОК, стоимость план/факт - 600000,00 руб. Договор № 20-0022-20-ТП от 19.05.2020 Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, стоимость план/факт - 7650600,00 руб. Заключено 7 МК на поставку оборудования на сумму 4,61 млн. руб. в т.ч. : МК 01200300016620000121_88488 от 03.11.2020 г. с ООО "ИБР" на сумму 2 579 777,86 руб. (исполнен в 2020 г.). МК 127-21 от 19.05.2021 г. с ИП Власюк С.В. на сумму 5480,00руб. (исполнен). МК №126-21 от 19.05.2021 г. с ИП Власюк С.В. на сумму 49800,00 руб. (исполнен). МК № 0120300016621000085_88488 от 14.07.2021 г. с ООО "ПриМФ-лес" на сумму 1 312 546,25 руб. (исполнен). МК №185-21 от 28.06.2021 г. с ООО "АСК ТРЕЙДИНГ" на сумму 57805,00 руб. (исполнен). МК № 300-21 от 23.09.2021 г. с ООО "АСК ТРЕЙДИНГ" на сумму 99600,00 руб. (исполнен). МК № 324-21 от 04.10.202 г. с ООО "УссуриТехно" на сумму 503200,0 руб. (исполнен). | 0 | 24.405 | 50.0703 | 146.4053
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 71.57 | 71.38 | 6.59 |  |  |  |  | 24.283 | 49.6697 | 145.5227
|  |  | бюджет МО | 0.36 | 0.36 | 0.033 |  |  |  |  | 0.122 | 0.40056 | 0.88256
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  | всего | 0.145 | 0 | 0.0263 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15757 | 0 | 0.30258
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.14355 |  | 0.0259 |  |  |  |  | 0.156 |  | 0.29955
|  |  | бюджет МО | 0.00145 |  | 0.00039 |  |  |  |  | 0.001575 |  | 0.003025
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.3 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |  | всего | 2.505 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 | 0.97475 | 0 | 3.4797
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.965 |  | 3.445
|  |  | бюджет МО | 0.025 |  | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0.009747 |  | 0.034747
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Оснащение объектов спортивно-педагогическим оборудованием |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.92 | 0 | 2.92
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 2.833 |  | 2.833
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0.058 |  | 0.058
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.029 |  | 0.029
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство площадки для занятий экстремальными видами спорта (экспертиза ПСД) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01675 | 0.01675
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.01675 | 0.01675
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство лыжероллерной трассы (Разработка предпроектной документации) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.12 | 0.12
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 78.983 | 76.143 | 6.6563 | 0 | 0 |  | 0 | 66.8543 | 220.312 | 366.1493
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.833 | 147.437 | 150.27
|  |  | краевой бюджет | 78.5745 | 75.761 | 6.6159 | 0 | 0 |  | 0 | 63.669 | 72.1657 | 214.4092
|  |  | бюджет МО | 0.40845 | 0.382 | 0.04039 | 0 | 0 |  | 0 | 0.35232 | 0.70931 | 1.4701
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2022 год
1
2
3
4
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физкульурой и спортом
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №11 с. Верхняя Бреевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57361 | 0 | 0.57361
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0.50416 |  | 0.50416
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0.068749 |  | 0.068749
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.0007 |  | 0.0007
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 Учитель будущего
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | всего | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.181 | 4.3994 | 27.2904
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.181 | 4.3994 | 27.2904
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.18 | 4.3994 | 27.2901
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.18 | 4.3994 | 27.2894
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. Формирование комфортной городской среды
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Формирование комфортной городской среды Благоустройство общественной территории "Парк Памяти, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193" |  | всего | 6.8029 | 6.8 | 0 | 6.8029 | 7.56 | 1. МК № 0120300016621000141_88488 от 21.01.2022 г., ООО "Владстроймонтаж", 4,28580932 млн.руб., срок с 11.04.2022 г. по 01.08.2022 г. 2. Договор № 51-22 от 24.02.2022 г., ИП Решетнёв А.Н., 0,56606160 млн.руб., срок с 11.04.2022 г. по 30.05.2022 г. 3. МК № 0120300016622000018_88488 от 14.03.2022 г., ООО "Новоком", 0,77811240 млн.руб., срок с 01.05.2022 г. по 01.07.2022 г. 4. МК № 0120300016622000022_88488 от 14.03.2022 г., ООО "Славная", 1,17288939 млн.руб., срок с 01.05.2022 г. по 01.07.2022 г. | 7.95 | 5.9014 | 7.0176 | 42.0347
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 0 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 5.7531 | 6.8429 | 40.833
|  |  | краевой бюджет | 0.13538 | 0.14 | 0 | 0.13538 | 0.15 |  | 0.16 | 0.11741 | 0.13965 | 0.83782
|  |  | бюджет МО | 0.034014 | 0.03 | 0 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.030835 | 0.035088 | 0.36395
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 6.8029 | 6.8 | 0 | 6.8029 | 7.56 |  | 7.95 | 5.9014 | 7.0176 | 42.0347
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 0 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 5.7531 | 6.8429 | 40.833
|  |  | краевой бюджет | 0.13538 | 0.14 | 0 | 0.13538 | 0.15 |  | 0.16 | 0.11741 | 0.13965 | 0.83782
|  |  | бюджет МО | 0.034014 | 0.03 | 0 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.030835 | 0.035088 | 0.36395
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительстао сельского клуба на 100 мест в с.Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края |  | всего | 73.42 | 65.55 | 49.31 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 012300016621000107_88488 от 08.09.2021 с ООО "ТРАК СЕРВИС" на выполнение работ по строительству объекта "Сельский клуб на 100 мест в с.Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края" на сумму 90 711 112,43. Срок сдачи объекта 30.09.2022г. Договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля с КГКУ "УКС ПК" на сумму 600 000 руб. | 0 | 0 | 26.631 | 100.051
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 16.5 | 16.5
|  |  | краевой бюджет | 72.83 | 65.22 | 49.06 | [5 empty] | 10.05 | 82.88
|  |  | бюджет МО | 0.59 | 0.33 | 0.25 | [5 empty] | 0.081 | 0.671
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Строительство сельского клуба на 50 мест в с. Ленино Чугуевского района Приморского края |  | всего | 60.74 | 54.23 | 36.37 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 012300016621000103_88488 от 27.08.2021 с ООО "ТРАК СЕРВИС" на выполнение работ по строительству объекта "Сельский клуб на 50 мест в с.Ленино Чугуевского района Приморского края" на сумму 76 271 098,15 руб. Срок сдачи объекта 30.09.2022г. Договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля с КГКУ "УКС ПК" на сумму 600 000 руб. | 0 | 0 | 23.3216 | 84.0616
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 14.437 | 14.437
|  |  | краевой бюджет | 60.25 | 53.96 | 36.19 | [5 empty] | 8.8135 | 69.0635
|  |  | бюджет МО | 0.49 | 0.27 | 0.18 | [5 empty] | 0.071076 | 0.56108
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
X | Итого по национальному проекту |  | Всего | 134.16 | 119.78 | 85.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.9526 | 184.1126
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.937 | 30.937
|  |  | краевой бюджет | 133.08 | 119.18 | 85.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8635 | 151.9435
|  |  | бюджет МО | 1.08 | 0.6 | 0.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15208 | 1.2321
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 27.322 | 27.32 | 0 | 13.4567 | 13.4567 |  | 10.9091 | 13.5986 | 6.8665 | 85.6097
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 27.0488 | 27.05 | 0 | 13.3221 | 13.3221 |  | 10.8 | 13.4627 | 6.6605 | 84.6163
|  |  | бюджет МО | 0.2732 | 0.27 | 0 | 0.13457 | 0.13457 |  | 0.10909 | 0.13599 | 0.20599 | 0.99341
1 | В сфере образования
1.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Формирование современной городской среды_Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |  | всего | 7.12 | 7.12 | 0 | 13.4567 | 13.4567 | 1. МК № 0120300016622000006_88488 от 28.02.2022 г. ООО"ССТ" 2,11896476 млн.руб. срок с 11.04.2022 по 01.07.2022 г. 2. МК № 0120300016622000011_88488 от 09.03.2022 г. ООО"Вектор" 1,07456348 млн.руб. срок с 11.04.2022 по 01.07.2022 г. 3. МК № 0120300016622000012_88488 от 11.03.2022 г. ООО"Оранж" 3,21275594 млн.руб. срок с 23.05.2022 по 03.06.2022 г. 4. Договор № 74-22 от 11.03.2022 г. ООО "ССТ" 0,49759240 млн.руб. срок с 01.06.2022 по 15.06.2022 г. 5. Договор № 75-22 от 11.03.2022 г. ООО "Оранж" 0,21612827 млн.руб. срок с 01.07.2022 по 15.07.2022 г. | 10.9091 | 13.5986 | 6.8665 | 65.4077
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 7.0488 | 7.05 | 0 | 13.3221 | 13.3221 |  | 10.8 | 13.4627 | 6.6605 | 64.6163
|  |  | бюджет МО | 0.0712 | 0.07 | 0 | 0.13457 | 0.13457 |  | 0.10909 | 0.13599 | 0.20599 | 0.79141
2.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов: село Чугуевка улицы: 2ая Набережная (840м); Советская (1 370м); Чкалова (901м); Береговая (1 129м) |  | всего | 20.202 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | с. Чугуевка ул. Береговая МК №01203000166220000023_88488 на сумму 4,461, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. Советская МК №01203000166220000009_88488 на сумму 7,450, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. 2ая Набережная МК №01203000166220000010_88488 на сумму 4,602, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. Чкалова МК №01203000166220000008_88488 на сумму 3,689, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22. | 0 | 0 | 0 | 20.202
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 20 | 20 | [7 empty] | 20
|  |  | бюджет МО | 0.202 | 0.2 | [7 empty] | 0.202
4.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
5 | В сфере культуры
5.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
5.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
6 | Прочие мероприятия
6.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
6.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Чугуевский муниципальный округ | [9 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ форма предоставления информации | [11 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта (сумма по МК ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МЛН РУБЛЕЙ), дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту (фактическая). Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. Указать процент выполненных работ по мероприятию на дату текущей отчетности . | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2022 год
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.05.2022 | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | проверочная сторока | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.05.2022 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
| ВСЕГО |  | Всего | 252.7279 | 231.543 | 93.8363 | 25.7196 | 26.4767 |  | 22.1891 | 89.535 | 288.5481 | 705.1964 |  | ВСЕГО | Всего | 252.7279 | 231.543 | 93.8363 | 91.6175 | 40.5265 | 37.1294
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 0 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 8.5861 | 185.2169 | 222.04
|  |  | краевой бюджет | 244.2987 | 223.631 | 93.3659 | 18.9175 | 18.9321 |  | 14.29 | 80.4291 | 102.2287 | 479.0962
|  |  | бюджет МО | 1.7957 | 1.282 | 0.47039 | 0.16858 | 0.17457 |  | 0.29909 | 0.51984 | 1.1025 | 4.0602
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 225.4059 | 204.223 | 93.8363 | 12.2629 | 13.02 |  | 11.28 | 75.9364 | 281.6816 | 619.5867 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 225.4059 | 204.223 | 93.8363 | 90.6023 | 45.948 | 41.6299
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 0 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 8.5861 | 185.2169 | 222.04
|  |  | краевой бюджет | 217.2499 | 196.581 | 93.3659 | 5.5954 | 5.61 |  | 3.49 | 66.9664 | 95.5682 | 394.4799
|  |  | бюджет МО | 1.5225 | 1.012 | 0.47039 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.38386 | 0.89648 | 3.0668
|  |  | проверочная сторока | 225.4059 | 204.223 | 93.8363 | 12.2629 | 13.02 |  | 11.28 | 75.9364 | 281.6816 | 619.5867 | 1537.2327
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 225.4059 | 204.223 | 93.8363 | 12.2629 | 13.02 |  | 11.28 | 75.9364 | 281.6816 | 619.5867 | 1537.2327
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 0 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 8.5861 | 185.2169 | 222.04 | 450.7099
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 217.2499 | 196.581 | 93.3659 | 5.5954 | 5.61 |  | 3.49 | 66.9664 | 95.5682 | 394.4799 | 1078.9068
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 1.5225 | 1.012 | 0.47039 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.38386 | 0.89648 | 3.0668 | 7.616
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 78.983 | 76.143 | 6.6563 | 0 | 0 |  | 0 | 66.8543 | 220.312 | 366.1493 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 78.983 | 76.143 | 6.6563 | 96.4043 | 8.7418 | 8.4275
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.833 | 147.437 | 150.27
|  |  | краевой бюджет | 78.5745 | 75.761 | 6.6159 | 0 | 0 |  | 0 | 63.669 | 72.1657 | 214.4092
|  |  | бюджет МО | 0.40845 | 0.382 | 0.04039 | 0 | 0 |  | 0 | 0.35232 | 0.70931 | 1.4701
|  |  | проверочная сторока | 78.983 | 76.143 | 6.6563 | 0 | 0 |  | 0 | 66.8543 | 220.312 | 366.1493 | 815.0979
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.18 | 4.3994 | 27.2901 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 27.4725 | 100 | 27.4725
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.18 | 4.3994 | 27.2894
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007
|  |  | проверочная сторока | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.1807 | 4.3994 | 27.2901 | 57.5802
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0007
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 6.8029 | 6.8 | 0 | 6.8029 | 7.56 |  | 7.95 | 5.9014 | 7.0176 | 42.0347 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 6.8029 | 6.8 | 0 | 99.9578 | 0 | 0
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 0 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 5.7531 | 6.8429 | 40.833
|  |  | краевой бюджет | 0.13538 | 0.14 | 0 | 0.13538 | 0.15 |  | 0.16 | 0.11741 | 0.13965 | 0.83782
|  |  | бюджет МО | 0.034014 | 0.03 | 0 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.030835 | 0.035088 | 0.36395
|  |  | проверочная сторока | 6.8029 | 6.8 | 0 | 6.8029 | 7.56 |  | 7.95 | 5.9014 | 7.0176 | 42.0347 | 90.8695
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 134.16 | 119.78 | 85.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.9526 | 184.1126 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 134.16 | 119.78 | 85.68 | 89.2815 | 71.5311 | 63.864
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.937 | 30.937
|  |  | краевой бюджет | 133.08 | 119.18 | 85.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8635 | 151.9435
|  |  | бюджет МО | 1.08 | 0.6 | 0.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15208 | 1.2321
|  |  | проверочная сторока | 134.16 | 119.78 | 85.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.9526 | 184.1126 | 573.6851
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 27.322 | 27.32 | 0 | 13.4567 | 13.4567 |  | 10.9091 | 13.5986 | 6.8665 | 85.6097 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 27.322 | 27.32 | 0 | 99.9927 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 27.0488 | 27.05 | 0 | 13.3221 | 13.3221 |  | 10.8 | 13.4627 | 6.6605 | 84.6163
|  |  | бюджет МО | 0.2732 | 0.27 | 0 | 0.13457 | 0.13457 |  | 0.10909 | 0.13599 | 0.20599 | 0.99341
|  |  | проверочная сторока | 27.322 | 27.32 | 0 | 13.4567 | 13.4567 |  | 10.9091 | 13.5986 | 6.8665 | 85.6097 | 198.5393
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение 3
[15 empty] | Текущее исполнение показателей, %, 2022 год | [6 empty] | для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.05.2022 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 252.7279 | 231.543 | 93.8363 | 91.6175 | 40.5265 | 37.1294 | Справочно
[15 empty] | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 225.4059 | 204.223 | 93.8363 | 90.6023 | 45.948 | 41.6299 | для МОНИТОРИНГА
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 78.983 | 76.143 | 6.6563 | 96.4043 | 8.7418 | 8.4275
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 5.46 | 1.5 | 1.5 | 27.4725 | 100 | 27.4725
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 6.8029 | 6.8 | 0 | 99.9578 | 0 | 0
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 134.16 | 119.78 | 85.68 | 89.2815 | 71.5311 | 63.864
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 27.322 | 27.32 | 0 | 99.9927 | 0 | 0