П Р О Т О К О Л

заседания проектного комитета администрации

Чугуевского муниципального района

31 июля 2020 года                         с. Чугуевка                                     № 8

Председатель –   Р.Ю. Деменев

Присутствовали:

5 чел. (список прилагается)

I. О выполнении работ в рамках реализации

Национального проекта «Демография»,

Федерального проекта «Спорт - норма жизни»

(Деменев Р.Ю.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Белоусовой Н.Г.:

2.1. Контроль, еженедельный доклад. Информирование о поставке и монтаже малой спортивной площадки в целях проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО;

2.2. Совместно с Пятышиной Я.В. рассчитать смету сооружения крыши из металла над спортивным объектом.

II. О выполнении работ в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы (1000 дворов)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Покрашенко В.А.:

2.1. Ужесточить контроль за объемами и сроками выполнения работ, еженедельно ко вторнику представлять информацию в разрезе каждого объекта с указанием отклонений и приложением фотоматериалов, проинформировать подрядчиков о недопустимости порчи оборудования;

2.2. Направить письмо-претензию ООО «Торговое оборудование» руководитель А.А. Мамедов о нарушении графика выполнения работ по устройству спортивно-игровой площадки в с. Ясное. К работам до сих пор не приступили. Срок сдачи 31.08.2020;

2.3. Совместно с Пятышиной Я.В. начать подготовку заявок и документации для участия в государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2021 год, обратить внимание на детальную проработку контракта, планов-графиков выполнения работ, сроков.

III. О выполнении работ в рамках реализации

Национального проекта «Жильё и городская среда»,

Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

(Деменев Р.Ю.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Покрашенко В.А. направить повторно письмо ИП Пустовит о необходимости скорейшего начала работ и недопустимости срыва сроков контрактов. Срок сдачи объектов 31.08.2020.

Глава Чугуевского

муниципального района,

Глава администрации                                                                        Р.Ю. Деменев

Протокол вел:

Помощник главы администрации                                                   С.А. Кукличев

Список участников заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального района

от 31 июля 2020 года № 8

| Начальник управления социально-культурной деятельности | - | Н.Г. Белоусова |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления образования | - | В.С. Олег |
| Начальник управления жизнеобеспечения | - | Я.В. Пятышина |
| Заместитель начальника управления жизнеобеспечения | - | В.А. Покрашенко |
| Общественный наблюдатель | - | Е.А. Хоменок |