АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 июля 2019 года			с. Чугуевка 				№ 313-р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») проведения реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны, расположенного на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края

В целях исполнения протокола совещания главы Чугуевского муниципального района с руководителем инспекции по охране объектов культурного наследия «О реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны» от 05 июля 2019 года № 1:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») проведения реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны, расположенного на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края.

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») проведения реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны, расположенного на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района С.А.Сидорова.

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации                                                                                   Р.Ю. Деменёв

Приложение

к распоряжению администрации

Чугуевского муниципального района

от24 июля 2019 года № 313-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») проведения реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны, расположенного на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и оформление земельного участка |
| 1.1 | Подготовка схемы земельного участка | исполнено | Кадастровые инженеры |
| 1.2. | Предварительное согласование предоставления земельного участка | 22.07.2019г. | Кузьменчук Н.В. |
| 1.3. | Заключение договора с подрядной организацией на кадастровые работы по изготовлению межевого плана | 22–26.07.2019г. | Панасюк Н.Г. |
| 1.4. | Подготовка межевого плана земельного участка | 29.07-12.08.2019г. | Кадастровые инженеры |
| 1.5. | Постановка на кадастровый учет земельного участка | 13-27.08.2019г. | Панасюк Н.Г. |
| 1.6. | Подготовка документации на предоставление земельного участка в постоянное бессрочное пользование МКУК «Чугуевская ЦБС» | 28 .08-04.09.2019г. | Кузьменчук Н.В. |
| 1.7. | Регистрация права постоянного бессрочного пользования | 05-20.09.2019г. | Панасюк Н. Г. |
| 2. | Оформление объекта культурного наследия |
| 2.1. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по изготовлению технического плана на объект | 29.08-05.09.2019г. | Панасюк Н.Г. |
| 2.2. | Изготовление технического плана на объект | 06-30.08.2019г. | Кадастровые инженеры |
| 2.3. | Постановка на кадастровый учет объекта с одновременной регистрацией права | 02-16.09.2019г. | Панасюк Н.Г. |
| 2.4. | Регистрация права оперативного управления на объект | 17.09-01.10.2019г. | Панасюк Н.Г. |
| 3. | Проведение технического обследования объекта |
| 3.1. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по проведению инженерного обследования объекта культурного наследия | 16-27.03.2020г. | Панасюк Н.Г. |
| 3.2. | Проведение инженерного обследования объекта культурного наследия | 30.03.-20.04.2020г. | Организация-подрядчик |
| 4.. | Сбор документов и подача заявки на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |
| 4.1. | Разработка и утверждение нормативного правого акта администрации Чугуевского муниципального района, устанавливающего расходное обязательство муниципального района | 03-07.02.2020г. | Белоусова Н.Г. |
| 4.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Содействие национально-культурному развитию народов России на территории Чугуевского муниципального района» на 2014-2021 годы, предусматривающих мероприятия по разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. | 10-16.02.2020г. | Белоусова Н.Г. |
| 4.3. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по созданию сводного сметного расчета стоимости разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 06-17.04.2020г. | Панасюк Н.Г. |
| 4.4. | Подготовка сводного сметного расчета стоимости разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 21-30.04.2020г. | Организация-подрядчик |
| 4.5. | Разработка нормативного правого акта администрации Чугуевского муниципального района по утверждению сводного сметного расчета стоимости разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 04-12.05.2020г. | Белоусова Н.Г. |
| 5. | Заключение соглашения на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | Май 2020г. | Белоусова Н.Г. |
| 6. | Формирование и оформление проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |
| 6.1. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по разработке проектной документации | 01-08.06.2020г. | Панасюк Н.Г. |
| 6.2. | Выполнение работ по разработке проектной документации | 08-30.06.2020г. | Организация-подрядчик |
| 6.3. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по проведению государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия | 01-06.07.2020г. | Панасюк Н. Г. |
| 6.4. | Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия | 07.07-30.08.2020г. | Организация-подрядчик |
| 6.5. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 26-31.08.2020г. | Панасюк Н. Г. |
| 6.6. | Проведение государственной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 01.09-01.11.2020г. | Организация-подрядчик |
| 6.7. | Заключение договора с экспертом на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 01-15.09.2020г. | Панасюк Н.Г. |
| 6.8. | Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 15.09-15.10.2020г. | Панасюк Н.Г. |
| 6.9. | Разработка нормативного правового акта администрации Чугуевского муниципального района об утверждении проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | декабрь 2020г. | Белоусова Н.Г. |
| 7. | Сбор документов и подача заявки на предоставление и расходование субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия |
| 7.1. | Разработка и утверждение нормативного правого акта Чугуевского муниципального района, устанавливающего расходное обязательство муниципального района | 01-08.02.2021г. | Белоусова Н.Г. |
| 7.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Содействие национально-культурному развитию народов России на территории Чугуевского муниципального района» на 2014-2021 годы, предусматривающих мероприятия по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия. | 01-10.02.2021г. | Белоусова Н.Г. |
| 7.3. | Оформление и получение Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 01-28.02.2021г. | Панасюк Н.Г. |
| 8. | Заключение соглашения на предоставление и расходование субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | февраль-март 2022г. | Белоусова Н.Г. |
| 9. | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия |
| 9.1. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия | апрель 2022г. | Панасюк Н.Г. |
| 9.2. | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия | май–август 2022г. | Организация-подрядчик |
| 9.3. | Проведение приёмки выполненных работ с участием представителей инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края | сентябрь 2022г. | Панасюк Н.Г. |
| 10. | Установка информационной надписи на объекте культурного наследия |
| 10.1. | Создание проекта информационной надписи на объекте культурного наследия. Согласование проекта с инспекцией по охране объектов культурного наследия | июль 2022г. | Панасюк Н.Г. |
| 10.2. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по изготовлению и установке таблички с информационной надписью на объекте культурного наследия | август 2022г. | Панасюк Н.Г. |
| 10.3. | Изготовление и установка таблички с информационной надписью на объекте культурного наследия | август-сентябрь 2022г. | Панасюк Н.Г. |
| 11. | Благоустройство парковой зоны |  |  |
| 11.1. | Прореживание деревьев парковой зоны на территории, прилегающей к памятнику | июль-сентябрь 2022г. |  |
| 11.2. | Организация пешеходных дорожек | июль-сентябрь 2022г. |  |
| 11.3. | Установка скамеек | июль-сентябрь 2022г |  |
| 11.4. | Организация освещения территории парковой зоны | июль-сентябрь 2022г |  |
| 11.5. | Установка видеонаблюдения | июль-сентябрь 2022г |  |
| 11.6. | Оборудование ограждения парковой зоны | июль-сентябрь 2022г |  |
| 12. | Торжественное открытие памятника | октябрь 2022г. | Белоусова Н.Г. |