АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06 октября 2014 года | с. Чугуевка | 840-НПА |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 19 декабря 2013 года №1074-НПА

«Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального района»

на 2014 – 2018 годы»

Руководствуясь статьей  32 Устава Чугуевского муниципального района, администрация Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 19 декабря 2013 года № 1074-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014 – 2018 годы» (далее Программа):

1.1. Дополнить Программу приложением № 11 «Подпрограмма №6 «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год» (прилагается);

1.2. В паспорте Программы:

1.2.1. строку «Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Для реализации Программы по предварительной оценке потребуется финансовых ресурсов в объеме 736,637 млн.рублей, из них средства федерального бюджета 0,08 млн.рублей, краевого бюджета – 90,746 млн.рублей, бюджета Чугуевского муниципального района – 104,221 млн.рублей, средств внебюджетных источников (средства предприятий) – 541,59 млн.рублей. |
| --- | --- |

1.2.2. Раздел VI Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Для реализации «Программы социально-экономического развития Чугуевского муниципального района» на 2014 - 2018 годы  по предварительной оценке потребуется финансовых ресурсов в объеме 736,637 млн.рублей, из них средства федерального бюджета – 0,08 млн.рублей,  краевого бюджета – 90,746 млн.рублей, бюджетов Чугуевского муниципального района – 104,221 млн.рублей, средств внебюджетных источников (средства предприятий) – 541,59 млн.рублей (75,0%).

| Год | Затраты-всего, млн. рублей | в том числе по источникам финансирования, млн.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средства федер. бюдж. (в пред лах выделенных ассигн) | Средства краевого бюджета (в пределах выдел. ассигнов.) | Средства районного бюджета | Внебюд жетные источники |
| 2014год | 118,726 | 0,055 | 15,54 | 25,101 | 78,03 |
| 2015год | 209,276 | 0,025 | 26,716 | 23,455 | 159,08 |
| 2016год | 157,715 |  | 15,98 | 18,555 | 123,18 |
| 2017год | 120,635 |  | 16,13 | 18,555 | 85,95 |
| 2018год | 130,285 |  | 16,38 | 18,555 | 95,35 |
| Всего: | 736,637 | 0,08 | 90,746 | 104,221 | 541,59 |

В ходе реализации Программы объемы ее финансирования могут корректироваться с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении  мероприятий изложена в приложении № 3 к Программе».

1.3. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы» дополнить разделом «Подпрограмма № 6 «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год» следующего содержания:

| Подпрограмма № 6 «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год |
| --- |
| 20 | Доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют стандарту комфортности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | % | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
| 21 | Доля внедряемых административных регламентов, по которым подготовлены технические задания на автоматизацию (программное обеспечение) | % | 0 | 0 | 0 | 50,0 | - | - | - |
| 22 | Доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ информация, по которым содержится в сети Интернет | % | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |

1.4. Приложение № 2 «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий» дополнить разделом «IX. Подпрограмма № 6 «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год» следующего содержания:

| IX. Подпрограмма №6 «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год |
| --- |
|  | 1. Создание учреждения |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Определить ответственное лицо в администрации Чугуевского муниципального района | Члены рабочей группы | Выполнено | Принятие распоряжения о назначении ответственного должностного лица |
| 9.1.2 | Определить кандидата на должность директора МФЦ | Члены рабочей группы | 15.03.2015 | 10.04.2015 | Назначение директора МФЦ |
| 9.1.3 | Определить организационную форму учреждения | Члены рабочей группы | 02.03.2015 | 14.03.2015 | Определение организационной формы учреждения |
| 9.1.4 | Разработать Устав муниципального учреждения | Юридический отдел | 15.03.2015 | 18.04.2015 | Подготовленный проект Устава муниципального учреждения |
| 9.1.5 | Провести мероприятия по утверждению Устава муниципального учреждения | Юридический отдел | 20.04.2015 | 30.04.2015 | Утверждение Устава муниципального учреждения |
| 9.1.6 | Сформировать штатное расписание МФЦ | Управление организационной работы | 10.04.2015 | 30.04.2015 | Утверждение штатного расписания |
| 9.1.7 | Набор главного бухгалтера | Управление организационной работы | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Прием главного бухгалтера МФЦ |
| 9.1.8 | Зарегистрировать муниципальное учреждение в органе, осуществляющего государственную регистрацию | Юридический отдел | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Регистрация муниципального учреждения и постановка на налоговый учет |
| 9.1.9 | Открыть лицевой счет для учета операций с бюджетными средствами | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.05.2015 | 10.06.2015 | Открытие лицевого счета для учета операций с бюджетными средствами |
| 9.1.10 | Зарегистрировать и получить извещения, с указанием регистрационных номеров во внебюджетных фондах Российской Федерации (Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Федеральная служба Государственной статистики). | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.05.2015 | 10.06.2015 | Регистрация и получение соответствующих извещений |
| 9.1.11 | Заключить договор о взаимодействии с КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | Юридический отдел | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Заключение договора |
|  | 2. Финансовое обеспечение проекта |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Выделение средств в бюджете Чугуевского муниципального района на закупку оборудования, строительно-монтажные работы и т.д. | Финансовое управление | 09.12.2014 | 19.12.2014 | Выделение необходимых средств |
|  | 3. Подготовка здания и инфраструктуры здания к размещению МФЦ |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Провести необходимые мероприятия для заключения договора на проведение строительно-монтажных работ (далее-СМР): разработка ТЗ, подготовка документации для проведения аукциона/котировки внесение изменение в план закупок и т.д. | Управление архитектуры и градостроительства Отдел государственных закупок Юридический отдел | 10.04.2015 | 01.07.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 9.3.2 | Заключение договора на изготовление мебели проведения аукциона/котировки внесение изменение в план закупок и т.д. | Отдел государственных закупок | 01.05.2015 | 15.07.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 9.3.3 | Доставка и сборка мебели | Управление организационной работы | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Получение необходимой мебели для оснащения МФЦ |
| 9.3.4 | Заключение договоров на закупку необходимого оборудования (сетевого, серверного, компьютерная и орг. техника) | Отдел государственных закупок | 15.07.2015 | 01.09.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 9.3.5 | Монтаж оборудования | Управление организационной работы специалисты КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 01.09.2015 | 15.10.2015 | Установка и настройка оборудования |
|  | 4. Организация каналов связи |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Заключение договора на предоставление услуги доступа в Интернет (не менее 5 Мбит/с) на услуги телефонной связи | Управление организационной работы | 06.04.2015 | 20.04.2015 | Заключение договоров |
| 9.4.2 | Заключение договора на проведение работ по телефонизации (настройка мини АТС) | Управление организационной работы | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Заключение договоров |
| 9.4.3 | Проведение работ по телефонизации | Управление организационной работы | 06.05.2015 | 01.06.2015 | Телефонизация МФЦ |
|  | 5. Создание и ведение системы защиты персональных данных МФЦ |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Заключение договора на разработку системы защиты ИСПД (информационная система персональных данных) МФЦ с ЦОД: разработка ТЗ, подготовка и проведение аукциона/котировки внесение изменение в план закупок и т.д. | Отдел государственных закупок Управление организационной работы | 10.04.2015 | 15.05.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 9.5.2 | Заключить договор на разработку системы защиты ИСПД (СЗПД) | Управление организационной работы | 15.05.2015 | 01.07.2015 | Заключение договора |
| 9.5.3 | Получить электронную подпись (ЭП) на специалистов «фронт» и «бэк» офисов (операторов АИС) | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 01.10.2015 | Получение электронных подписей |
| 9.5.4 | Заключить договор на поставку оборудования для ИСПДН МФЦ (СЗПД) | Отдел государственных закупок Юридический отдел | 01.07.2015 | 10.09.2015 | Заключение договора |
| 9.5.5 | Провести работы по настройке и установке оборудования | Управление организационной работы | 10.09.2015 | 10.10.2015 | Настройка и установка оборудования |
| 9.5.6 | Провести испытания на соответствие СЗПДн требованиям в области защиты персональных данных | Управление организационной работы | 10.10.2015 | 30.10.2015 | Акт о соответствии требованиям защиты |
| 9.5.7 | Зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор в сфере обработки персональных данных | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 01.09.2015 | Свидетельство о регистрации в Роскомнадзоре |
|  | 6. Подключение к АИС МФЦ |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Запрос на настройку АИС МФЦ в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | Управление организационной работы | 03.08.2015 | 01.09.2015 | Получение настроек и инструкций |
| 9.6.2 | Тестирование АИС | Управление организационной работы КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Успешное прохождение тестовых испытаний |
| 9.6.3 | Подписать акт о внедрении АИС МФЦ; передать в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | Управление организационной работы | 15.10.2015 | 25.10.2015 | Подключение к АИС МФЦ |
|  | 7. Подбор персонала, обучение в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток МФЦ |  |  |  |  |
| 9.7.1 | Отбор кандидатов | Управление организационной работы | 03.08.2015 | 01.09.2015 | Штатное расписание МФЦ |
| 9.7.2 | Направить заявку на обучение в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток МФЦ за месяц до начала обучения (АИС МФЦ, стандарты представления услуг) | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 15.08.2015 | Включение в график обучения |
| 9.7.3 | Провести обучение сотрудников работе в АИС МФЦ и принципам оказания услуг | Управление организационной работы КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 01.09.2015 | 15.10.2015 | Повышение квалификации сотрудников |
|  | 8. Открытие МФЦ |  |  |  |  |
| 9.8.1 | Провести работы по установлению рекламных конструкций (вывеска) | Управление архитектуры и градостроительства | 01.09.2015 | 28.10.2015 | Установка вывески |
| 9.8.2 | Разработать и напечатать информационные брошюры о деятельности МФЦ | Управление организационной работы | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Изготовление буклетов и брошюр о деятельности МФЦ |
| 9.8.3 | Создать в здании МФЦ стенды (перекидные системы) с информацией по государственным и муниципальным услугам, предоставляемым через МФЦ | Управление организационной работы | 01.09.2015 | 15.10.2015 | Изготовление информационных стендов |
| 9.8.4 | Опубликовать информационные статьи об МФЦ в средствах массовой информации | Пресс-служба | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Информирование населения через СМИ |
| 9.8.5 | Открытие МФЦ | Управление организационной работы | 15.10.2015 | 31.10.2015 | Праздничное открытие и начало работы МФЦ |

1.5. В Приложении № 3 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального района и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников»:

1.5.1 строку 1 сложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района на 2014-2018 годы» |  | Всего | 118,726 | 209,276 | 157,74 | 120,66 | 130,31 |
|  |  |  | Федеральный бюджет* | 0,055 | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет* | 15,54 | 26,716 | 15,98 | 16,13 | 16,38 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевс кого муници-пального р-на | 25,101 | 23,455 | 18,58 | 18,58 | 18,58 |
|  |  |  | Иные внебюджетные Источники | 78,03 | 159,08 | 123,18 | 85,95 | 95,35 |
|  | Из общего объема финансирования из средств бюджета Чугуевского муниципального района | Администрация Чугуевского муниципального района |  | 5,566 | 6,31 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
|  |  | МКУ «ЦООУ» |  | 0,135 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
|  |  | Финансовое управление |  | 19,4 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |

1.5.2 добавить раздел «VI. Подпрограмма №6 «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год» следующего содержания:

| VI. Подпрограмма №6 «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год | Всего | 0 | 15,776 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 10,886 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального района | 0 | 4,890 | 0 | 0 |
| 6.1 | Реконструкция здания | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 0 | 2,778 | 0 | 0 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 6,483 | 0 | 0 |
| 6.2 | Стоимость оборудования | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 0 | 1,562 | 0 | 0 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 3,645 | 0 | 0 |
| 6.3 | Стоимость мебели | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 0 | 0,325 | 0 | 0 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0,758 | 0 | 0 |
| 6.4 | Перевод услуг в электронный вид | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 0 | 0,225 | 0 | 0 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата администрации Чугуевского муниципального района Т.В. Коваль.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации                                                                           А.А. Баскаков

Приложение

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального района

от 06 октября 2014 года    № 840-НПА

«Приложение № 11

к программе «Социально-экономическое

развитие Чугуевского муниципального

района» на 2014 – 2018 годы

Подпрограмма № 6

«Создание многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг на территории

Чугуевского муниципального района» на 2015 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление организационной работы администрации Чугуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Органы администрации Чугуевского муниципального района |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Цели муниципальной подпрограммы | Цель подпрограммы - повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 1. Создание МФЦ для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», на территории Чугуевского муниципального района. 2. Упорядочение административных процедур, административных действий и порядка принятия решений при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 3. Организация межведомственного информационного взаимодействия для снижение количества документов, предоставляемых гражданами и юридическими лицами для исполнения предоставления государственных и муниципальных услуг. 4. Сокращение количества контактов граждан и юридических лиц с должностными лицами при получении услуг в МФЦ. 5. Создание материально-технической базы МФЦ, обеспечивающей комфортные условия обслуживания граждан, в том числе граждан с ограниченными возможностями (инвалидов), включая в особых случаях предоставление услуг на дому. 6. Набор и подготовка квалифицированного персонала для работы в МФЦ, создание условий для постоянной подготовки и переподготовки персонала. |
| Целевые индикаторы, показатели муниципальной подпрограммы | К общим показателям подпрограммы отнесены: - доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют стандарту комфортности при предоставлении государственных услуг; - доля внедряемых административных регламентов, по которым подготовлены технические задания на автоматизацию (программное обеспечение); - доля государственных услуг предоставляемых в МФЦ информация, по которым содержится в сети Интернет. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 году |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Для реализации Подпрограммы по предварительной оценке потребуется финансовых ресурсов в объеме 15,776 млн. рублей, из них средства краевого бюджета – 10,886 млн. рублей, бюджета Чугуевского муниципального района – 4,890 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Создание и запуск в работу многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению позволит в значительной степени сократить сроки предоставления услуг, повысить комфортность их предоставления и минимизировать риски коррупционных проявлений. |

I. Общая оценка сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Сложившаяся практика предоставления документов для оказания различных видов услуг, предполагающих сбор одних и тех же документов в нескольких экземплярах и формирование нескольких личных дел и баз на одних и тех же посетителей, приводит к значительным затратам времени и материальных ресурсов граждан, юридических лиц, обращающихся за услугами. Не определено предельное время ожидания оказания услуги. На оформление документов для получения услуги уходит от одного часа до трех часов, кроме того заявитель тратит время на обращение в другие инстанции для сбора необходимых документов.

Основным инструментом обеспечения прозрачности и повышения качества предоставления услуг гражданам и организациям в Чугуевском муниципальном районе является образование МФЦ предоставления услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (многофункциональный центр, МФЦ) - организация, отвечающая установленным требованиям и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».

Для комплексной оптимизации предоставления услуг требуется консолидация действий органов власти различных уровней на системной основе. Инструментом для такой оптимизации является Подпрограмма. Применение программно - целевого метода позволит определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1. Создание МФЦ для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», на территории Чугуевского муниципального района.

2. Упорядочение административных процедур, административных действий и порядка принятия решений при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

3. Организация межведомственного информационного взаимодействия для снижения количества документов, предоставляемых гражданами и юридическими лицами для исполнения предоставления государственных и муниципальных услуг.

4. Сокращение количества контактов граждан и юридических лиц с должностными лицами при получении услуг в МФЦ.

5. Создание материально-технической базы МФЦ, обеспечивающей комфортные условия обслуживания граждан, в том числе граждан с ограниченными возможностями (инвалидов), включая в особых случаях предоставление услуг на дому.

6. Набор и подготовка квалифицированного персонала для работы в МФЦ, создание условий для постоянной подготовки и переподготовки персонала.

III. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Подпрограммы соответствуют целям и задачам, носят открытый характер, предусматривают возможность корректировки в случае выявления обстоятельств, существенно влияющих на их достижение. Индикаторы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Подпрограммы.

К общим показателям  Подпрограммы отнесены:

-  доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют стандарту комфортности при предоставлении государственных услуг;

- доля внедряемых административных регламентов, по которым подготовлены технические задания на автоматизацию (программное обеспечение);

- доля государственных услуг предоставляемых в МФЦ информация, по которым содержится в сети Интернет.

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации мероприятий Подпрограммы, приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Обобщенная характеристика мероприятий  отражена в приложении № 2 к данной Подпрограмме.

V. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.

С целью реализации данной Подпрограммы распоряжением администрации Чугуевского муниципального района от 04 апреля 2014 года № 151-р «Об организации работы по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Чугуевского муниципального района» была создана рабочая группа по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района.

VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется в 2015 году в размере 15,776 млн. руб., в том числе за счет следующих источников финансирования:

средств бюджета Приморского края – 10,886 млн. руб.;

средств районного бюджета – 4,890 млн. руб.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий изложена в приложении № 3 к Подпрограмме.

VII.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в 2015 году в один этап.

VIII. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

Основным результатом реализации Подпрограммы является создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района, организация предоставления услуг в электронном виде.

Создание и запуск в работу многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению позволит в значительной степени сократить сроки предоставления услуг, повысить комфортность их предоставления и минимизировать риски коррупционных проявлений.

IX. Управление реализацией Подпрограммы и контроль

за ходом её исполнения

Общее руководство реализацией Подпрограммы осуществляется главой администрации Чугуевского муниципального района, текущее возлагается на руководителя аппарата.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за выполнение целевых индикаторов;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

*информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы;

*информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной подпрограммы;

* сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной подпрограммы;

* подготавливает до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется руководителем аппарата администрации - руководителем рабочей группы и включает:

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- контроль за качеством и своевременностью реализуемых программных мероприятий.

Приложение №1

к подпрограмме «Создание МФЦ предоставления

государственных и муниципальных услуг на

территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории

Чугуевского муниципального района» на 2015 год

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | отчетный финансовый 2013 год | текущий финансовый 2014 год | очередной финансовый 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют стандарту комфортности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | % | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Доля внедряемых административных регламентов, по которым подготовлены технические задания на автоматизацию (программное обеспечение) | % | 0 | 0 | 50,0 |
| 3 | Доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ информация, по которым содержится в сети Интернет | % | 0 | 0 | 100,0 |

Приложение № 2

к  подпрограмме «Создание МФЦ предоставления

государственных и муниципальных услуг на

территории Чугуевского муниципального района»

на 2015 год

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год

| п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|  | 1. Создание учреждения |  |  |  |  |
|  | Определить ответственное лицо в администрации Чугуевского муниципального района | Члены рабочей группы | Выполнено | Принятие распоряжения о назначении ответственного должностного лица |
|  | Определить кандидата на должность директора МФЦ | Члены рабочей группы | 15.03.2015 | 10.04.2015 | Назначение директора МФЦ |
|  | Определить организационную форму учреждения | Члены рабочей группы | 02.03.2015 | 14.03.2015 | Определение организационной формы учреждения |
|  | Разработать Устав муниципального учреждения | Юридический отдел | 15.03.2015 | 18.04.2015 | Подготовленный проект Устава муниципального учреждения |
|  | Провести мероприятия по утверждению Устава муниципального учреждения | Юридический отдел | 20.04.2015 | 30.04.2015 | Утверждение Устава муниципального учреждения |
|  | Сформировать штатное расписание МФЦ | Управление организационной работы | 10.04.2015 | 30.04.2015 | Утверждение штатного расписания |
|  | Набор главного бухгалтера | Управление организационной работы | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Прием главного бухгалтера МФЦ |
|  | Зарегистрировать муниципальное учреждение в органе, осуществляющего государственную регистрацию | Юридический отдел | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Регистрация муниципального учреждения и постановка на налоговый учет |
|  | Открыть лицевой счет для учета операций с бюджетными средствами | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.05.2015 | 10.06.2015 | Открытие лицевого счета для учета операций с бюджетными средствами |
|  | Зарегистрировать и получить извещения, с указанием регистрационных номеров во внебюджетных фондах Российской Федерации (Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Федеральная служба Государственной статистики). | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.05.2015 | 10.06.2015 | Регистрация и получение соответствующих извещений |
|  | Заключить договор о взаимодействии с КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | Юридический отдел | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Заключение договора |
|  | 2. Финансовое обеспечение проекта |  |  |  |  |
| 12 | Выделение средств в бюджете Чугуевского муниципального района на закупку оборудования, строительно-монтажные работы и т.д. | Финансовое управление | 09.12.2014 | 19.12.2014 | Выделение необходимых средств |
|  | 3. Подготовка здания и инфраструктуры здания к размещению МФЦ |  |  |  |  |
| 13 | Провести необходимые мероприятия для заключения договора на проведение строительно-монтажных работ (далее-СМР): разработка ТЗ, подготовка документации для проведения аукциона/котировки внесение изменение в план закупок и т.д. | Управление архитектуры и градостроительства Отдел государственных закупок Юридический отдел | 10.04.2015 | 01.07.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 14 | Заключение договора на изготовление мебели проведения аукциона/котировки внесение изменение в план закупок и т.д. | Отдел государственных закупок | 01.05.2015 | 15.07.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 15 | Доставка и сборка мебели | Управление организационной работы | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Получение необходимой мебели для оснащения МФЦ |
| 16 | Заключение договоров на закупку необходимого оборудования (сетевого, серверного, компьютерная и орг. техника) | Отдел государственных закупок | 15.07.2015 | 01.09.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 17 | Монтаж оборудования | Управление организационной работы специалисты КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 01.09.2015 | 15.10.2015 | Установка и настройка оборудования |
|  | 4. Организация каналов связи |  |  |  |  |
| 18 | Заключение договора на предоставление услуги доступа в Интернет (не менее 5 Мбит/с) на услуги телефонной связи | Управление организационной работы | 03.08.2015 | 01.09.2015 | Заключение договоров |
| 19 | Заключение договора на проведение работ по телефонизации (настройка мини АТС) | Управление организационной работы | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Заключение договоров |
| 20 | Проведение работ по телефонизации | Управление организационной работы | 01.10.2015 | 25.10.2015 | Телефонизация МФЦ |
|  | 5. Создание и ведение системы защиты персональных данных МФЦ |  |  |  |  |
| 21 | Заключение договора на разработку системы защиты ИСПД (информационная система персональных данных) МФЦ с ЦОД: разработка ТЗ, подготовка и проведение аукциона/котировки внесение изменение в план закупок и т.д. | Отдел государственных закупок Управление организационной работы | 10.04.2015 | 15.05.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 22 | Заключить договор на разработку системы защиты ИСПД (СЗПД) | Управление организационной работы | 15.05.2015 | 01.07.2015 | Заключение договора |
| 23 | Получить электронную подпись (ЭП) на специалистов «фронт» и «бэк» офисов (операторов АИС) | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 01.10.2015 | Получение электронных подписей |
| 24 | Заключить договор на поставку оборудования для ИСПДН МФЦ (СЗПД) | Отдел государственных закупок Юридический отдел | 01.07.2015 | 10.09.2015 | Заключение договора |
| 25 | Провести работы по настройке и установке оборудования | Управление организационной работы | 10.09.2015 | 10.10.2015 | Настройка и установка оборудования |
| 26 | Провести испытания на соответствие СЗПДн требованиям в области защиты персональных данных | Управление организационной работы | 10.10.2015 | 30.10.2015 | Акт о соответствии требованиям защиты |
| 27 | Зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор в сфере обработки персональных данных | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 01.09.2015 | Свидетельство о регистрации в Роскомнадзоре |
|  | 6. Подключение к АИС МФЦ |  |  |  |  |
| 28 | Запрос на настройку АИС МФЦ в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | Управление организационной работы | 03.08.2015 | 01.09.2015 | Получение настроек и инструкций |
| 29 | Тестирование АИС | Управление организационной работы КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Успешное прохождение тестовых испытаний |
| 30 | Подписать акт о внедрении АИС МФЦ; передать в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | Управление организационной работы | 15.10.2015 | 25.10.2015 | Подключение к АИС МФЦ |
|  | 7. Подбор персонала, обучение в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток МФЦ |  |  |  |  |
| 31 | Отбор кандидатов | Управление организационной работы | 03.08.2015 | 01.09.2015 | Штатное расписание МФЦ |
| 32 | Направить заявку на обучение в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток МФЦ за месяц до начала обучения (АИС МФЦ, стандарты представления услуг) | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 15.08.2015 | Включение в график обучения |
| 33 | Провести обучение сотрудников работе в АИС МФЦ и принципам оказания услуг | Управление организационной работы КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 01.09.2015 | 15.10.2015 | Повышение квалификации сотрудников |
|  | 8. Открытие МФЦ |  |  |  |  |
| 34 | Провести работы по установлению рекламных конструкций (вывеска) | Управление архитектуры и градостроительства | 01.09.2015 | 28.10.2015 | Установка вывески |
| 35 | Разработать и напечатать информационные брошюры о деятельности МФЦ | Управление организационной работы | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Изготовление буклетов и брошюр о деятельности МФЦ |
| 36 | Создать в здании МФЦ стенды (перекидные системы) с информацией по государственным и муниципальным услугам, предоставляемым через МФЦ | Управление организационной работы | 01.09.2015 | 15.10.2015 | Изготовление информационных стендов |
| 37 | Опубликовать информационные статьи об МФЦ в средствах массовой информации | Пресс-служба | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Информирование населения через СМИ |
| 38 | Открытие МФЦ | Управление организационной работы | 15.10.2015 | 31.10.2015 | Праздничное открытие и начало работы МФЦ |

Приложение №3

к  подпрограмме «Создание МФЦ предоставления

государственных и муниципальных услуг на

территории Чугуевского муниципального района»

на 2015 год

## ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Создание многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг  на территории

Чугуевского муниципального района» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (млн. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год, 2015 год |
| Всего | 15,776 |
| Краевой бюджет | 10,886 |
| Бюджет Чугуевского муниципального района | 4,890 |
| 1 | Реконструкция здания | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 2,778 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 6,483 |
| 2 | Стоимость оборудования | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 1,562 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 3,645 |
| 3 | Стоимость мебели | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 0,325 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,758 |
| 4 | Перевод услуг в электронный вид | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 0,225 |