## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Чугуевский муниципальный округ | [9 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание Сумма контракта (сумма по МК ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МЛН РУБЛЕЙ), дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту (фактическая). Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. Указать процент выполненных работ по мероприятию на дату текущей отчетности. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 01.09.2022 | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
| ВСЕГО (мероприятия по НП+ИНЫЕ) |  | Всего | 296.3379 | 236.143 | 135.2347 | 25.7196 | 26.4767 |  | 22.1891 | 89.1303 | 288.5481 | 748.4016
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 5.8747 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 9.0861 | 185.2169 | 222.54
|  |  | краевой бюджет | 288.0987 | 228.001 | 128.5138 | 18.9175 | 18.9321 |  | 14.29 | 79.5341 | 102.2287 | 522.0012
|  |  | бюджет МО | 1.6057 | 1.512 | 0.84614 | 0.16858 | 0.17457 |  | 0.29909 | 0.5101 | 1.1025 | 3.8605
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 269.0159 | 208.823 | 119.0537 | 12.2629 | 13.02 |  | 11.28 | 75.5316 | 281.6816 | 662.792
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 5.8747 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 9.0861 | 185.2169 | 222.54
|  |  | краевой бюджет | 261.0499 | 200.951 | 112.4938 | 5.5954 | 5.61 |  | 3.49 | 66.0714 | 95.5682 | 437.3849
|  |  | бюджет МО | 1.3325 | 1.242 | 0.68514 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.37411 | 0.89648 | 2.8671
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство детского сада на 120 мест в селе Чугуевка, ул. Школьная (09.04.2020 г размещено извещение о проведении акуциона, 22.04.2020 г - аукцион, 12.05.2020 г - начало проведения работ, 31.08.2021 г - срок окончания работ) |  | всего | 4.403 | 4.403 | 3.48 | 0 | 0 | Муниципальный контракт №0120300016620000066_88488 заключен 12.05.2020 с ООО "ТРАК-СЕРВИС". Цена контракта 181 949 685, 06 руб. Объект введен в эксплуатацию 30.12.2021г. Указана сумма средств, выделенная на выполнение работ по озеленению. Работы по озеленению выполнены и оплачены. | 0 | 38.397 | 170.105 | 212.905
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 147.437 | 147.437
|  |  | краевой бюджет | 4.381 | 4.381 | 3.46 |  |  |  |  | 38.207 | 22.496 | 65.084
|  |  | бюджет МО | 0.022 | 0.022 | 0.02 |  |  |  |  | 0.19 | 0.172 | 0.384
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2. Спорт - норма жизни
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
Региональный проект 5 Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край с.Чугуевка ул. Комарова |  | всего | 115.95 | 70.7 | 11.05 | 0 | 0 | МК №012300016620000071_88488 от 18.05.2020 г. ООО "ТРАК_СЕРВИС" "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:"Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова" - стоимость - 119167329,14 руб.(план), стоимость (факт) - 132319849,14 руб. Договор № 36/у-01-2020 от 28.05.2020 Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству ФОК, стоимость план/факт - 600000,00 руб. Договор № 20-0022-20-ТП от 19.05.2020 Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, стоимость план/факт - 7650600,00 руб. Заключено 7 МК на поставку оборудования на сумму 4,61 млн. руб. в т.ч. : МК 01200300016620000121_88488 от 03.11.2020 г. с ООО "ИБР" на сумму 2 579 777,86 руб. (исполнен в 2020 г.). МК 127-21 от 19.05.2021 г. с ИП Власюк С.В. на сумму 5480,00руб. (исполнен). МК №126-21 от 19.05.2021 г. с ИП Власюк С.В. на сумму 49800,00 руб. (исполнен). МК № 0120300016621000085_88488 от 14.07.2021 г. с ООО "ПриМФ-лес" на сумму 1 312 546,25 руб. (исполнен). МК №185-21 от 28.06.2021 г. с ООО "АСК ТРЕЙДИНГ" на сумму 57805,00 руб. (исполнен). МК № 300-21 от 23.09.2021 г. с ООО "АСК ТРЕЙДИНГ" на сумму 99600,00 руб. (исполнен). МК № 324-21 от 04.10.202 г. с ООО "УссуриТехно" на сумму 503200,0 руб. (исполнен). Для заключения дополнительного соглашения выделены деньги. | 0 | 24.405 | 50.0703 | 190.4253
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 115.37 | 70.13 | 10.94 |  |  |  |  | 24.283 | 49.6697 | 189.3227
|  |  | бюджет МО | 0.58 | 0.57 | 0.11 |  |  |  |  | 0.122 | 0.40056 | 1.1026
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  | всего | 0.145 | 0 | 0.091788 | 0 | 0 | Договор возмездного оказания услуг от 31.01.2022 г. № 21/1-22 на сумму 0,105 тыс. руб. | 0 | 0.15757 | 0 | 0.30258
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.14355 |  | 0.09087 |  |  |  | 0 | 0.156 | 0 | 0.29955
|  |  | бюджет МО | 0.00145 |  | 0.000918 |  |  |  | 0 | 0.001575 | 0 | 0.003025
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.3 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |  | всего | 2.505 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт на приобретение и поставку спортивного инвентаря для развития массового спорта (снегоход «Буран Лидер АДЕ») от 13.04.2022 г № 131-22 на сумму 0,423 тыс. руб. (исполнен) 2. Муниципальный контракт № 0120300016622000014_88488 от 14.03.2022 г. на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта на сумму 0,59 тыс.руб. (исполнен). 3. Муниципальный контракт № 0120300016622000005_88488 от 01.03.2022 г на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта на сумму 0,063 тыс. руб. (исполнен). | 0 | 0 | 0 | 2.505
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.48 |  | 1.07 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.48
|  |  | бюджет МО | 0.025 |  | 0.011 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.025
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Оснащение объектов спортивно-педагогическим оборудованием |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.92 | 0 | 2.92
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 2.833 |  | 2.833
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0.058 |  | 0.058
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.029 |  | 0.029
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство площадки для занятий экстремальными видами спорта (экспертиза ПСД) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01675 | 0.01675
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.01675 | 0.01675
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство лыжероллерной трассы (Разработка предпроектной документации) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.12 | 0.12
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 123.003 | 75.103 | 15.7028 | 0 | 0 |  | 0 | 65.8796 | 220.312 | 409.1946
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.833 | 147.437 | 150.27
|  |  | краевой бюджет | 122.3745 | 74.511 | 15.5609 | 0 | 0 |  | 0 | 62.704 | 72.1657 | 257.2442
|  |  | бюджет МО | 0.62845 | 0.592 | 0.14192 | 0 | 0 |  | 0 | 0.34257 | 0.70931 | 1.6803
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2022 год
1
2
3
4
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физкульурой и спортом
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №11 с. Верхняя Бреевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57361 | 0 | 0.57361
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0.50416 |  | 0.50416
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0.068749 |  | 0.068749
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.0007 |  | 0.0007
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 Учитель будущего
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | всего | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.181 | 4.3994 | 27.2904
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.181 | 4.3994 | 27.2904
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.7507 | 4.3994 | 27.8601
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  | краевой бюджет | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.25 | 4.3994 | 27.3594
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. Формирование комфортной городской среды
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Формирование комфортной городской среды Благоустройство общественной территории "Парк Памяти, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193" |  | всего | 6.8029 | 6.8 | 6.0248 | 6.8029 | 7.56 | 1. МК № 0120300016621000141_88488 от 21.01.2022 г., ООО "Владстроймонтаж", 4,28580932 млн.руб., срок с 11.04.2022 г. по 01.08.2022 г. Работы выполнены на 100% 20.05.2022 г. пп № 65236 на сумму 93887,92 (1 этап работ по мк 0120300016621000141_88488 от 21.01.2022); пп № 376224 на сумму 880 156,45 от 07.07.2022 г. (2-4 этап работ по мк 0120300016621000141_88488 от 21.01.2022) 10.08.2022 г. пп № 712168 на сумму 3 311 764,95 (5-6 этап) 2. Договор № 51-22 от 24.02.2022 г., ИП Решетнёв А.Н., 0,56606160 млн.руб., срок с 11.04.2022 г. по 30.05.2022 г. Работы выполнены на 100 % 3. МК № 0120300016622000018_88488 от 14.03.2022 г., ООО "Новоком", 0,77811240 млн.руб., срок с 01.05.2022 г. по 01.07.2022 г. Работы выполнены на 99% 4. МК № 0120300016622000022_88488 от 31.03.2022 г., ООО "Славная", 1,17288939 млн.руб., срок с 01.05.2022 г. по 01.07.2022 г. Работы выполнены на 100%, 28.07.2022 пп № 591581 на сумму 1 172 889,39 | 7.95 | 5.9014 | 7.0176 | 42.0347
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 5.8747 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 5.7531 | 6.8429 | 40.833
|  |  | краевой бюджет | 0.13538 | 0.14 | 0.11989 | 0.13538 | 0.15 |  | 0.16 | 0.11741 | 0.13965 | 0.83782
|  |  | бюджет МО | 0.034014 | 0.03 | 0.030124 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.030835 | 0.035088 | 0.36395
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 6.8029 | 6.8 | 6.0248 | 6.8029 | 7.56 |  | 7.95 | 5.9014 | 7.0176 | 42.0347
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 5.8747 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 5.7531 | 6.8429 | 40.833
|  |  | краевой бюджет | 0.13538 | 0.14 | 0.11989 | 0.13538 | 0.15 |  | 0.16 | 0.11741 | 0.13965 | 0.83782
|  |  | бюджет МО | 0.034014 | 0.03 | 0.030124 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.030835 | 0.035088 | 0.36395
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края |  | всего | 73.2 | 68.33 | 54.1701 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 012300016621000107_88488 от 08.09.2021 с ООО "ТРАК СЕРВИС" на выполнение работ по строительству объекта "Сельский клуб на 100 мест в с.Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края" на сумму 90, 711 млн. руб. Срок сдачи объекта 30.09.2022г. Договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля с КГКУ "УКС ПК" на сумму 0, 600 млн. руб. МК № 0120300016622000004_88488 от 28.02.2022 ООО "АСК ТРЕЙДИНГ" (поставка сейфов) на сумму 0,116 млн. р.(исполнен). МК № 20-879 от 10.03.2020 г. с АО "ДРСК" технологическое присоединение энергопринимающих устройств на сумму 0,180 млн.руб. МК № 0120300016622000030_88488 от 11.04.2022 поставка кресел театральных в рамках инвестиционного проекта для вновь строящегося объекта на сумму 0, 575 млн. руб. МК 178-22 от 12.05.2022 г. Приобретение и поставка ноутбука в рамках инвеститционного проекта для вновь строящегося объекта на сумму 0,095 млн. руб.МК №219-22 от 31.05.2022 г. (поставка противопожарного инвентаря) на сумму 0,014 млн.руб. МК № 215-22 от 30.05.2022( поставка звукового оборудования) на сумму 0,212 млн. рубл. МК № 0120300016622000045_88 от 11.05.2022 г. (на поставку противопожарного инвентаря) на сумму 0,019 млн. руб. МК № 0120300016622000059_88488 от 06.06.2022 (поставка мебели) на сумму 0,407 млн. руб. МК № 0120300016622000051 от 24.05.2022 (поставка одежды сцены) на сумму 0,544 млн. руб. МК 235-22 от 14.06.2022 (противопожарный инвентарь) на сумму 0,004 млн. руб. МК № 0120300016622000066_88488 от 29.06.2022 (поставка звукового оборудования) на сумму 0,045 млн. руб. МК № 0120300016622000070_88488 от 04.07.2022 (поставка звукового оборудования) на сумму 0,015 млн. руб. МК № 0120300016622000074_88488 от 11.07.2022 (видеооборудование) на сумму 0,196 млн. руб. МК № 0120300016622000075_88488 от 18.07.2022 г. (поставка звукового оборудования) на сумму 0,186 млн. руб. МК № 0120300016622000076_88488 от 15.07.2022 (поставка светового оборудования) на сумму 0,470 млн. руб. МК № 0120300016622000089_88488 от 08.08.2022 (поставка мебели) на сумму 0,143 млн. руб. МК № 0120300016622000090_88488 от 08.08.2022 (поставка мебели) на сумму 0,079 млн. руб. МК № 0120300016622000091_88488 от 10.08.2022 (поставка мебели) на сумму 0,227 млн. руб. № 344-22 от 18.08.2022 (оборудование для маломобильной группы населения) на сумму 0,123 млн. руб. | 0 | 0 | 26.631 | 99.831
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 16.5 | 16.5
|  |  | краевой бюджет | 72.83 | 67.99 | 53.8816 | [5 empty] | 10.05 | 82.88
|  |  | бюджет МО | 0.37 | 0.34 | 0.2885 | [5 empty] | 0.081 | 0.451
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Строительство сельского клуба на 50 мест в с. Ленино Чугуевского района Приморского края |  | всего | 60.55 | 56.39 | 40.956 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 012300016621000103_88488 от 27.08.2021 с ООО "ТРАК СЕРВИС" на выполнение работ по строительству объекта "Сельский клуб на 50 мест в с.Ленино Чугуевского района Приморского края" на сумму 76, 27млн. руб. Срок сдачи объекта 30.09.2022г. Договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля с КГКУ "УКС ПК" на сумму 0,600 млн. руб. МК № 0120300016622000013_88488 от 11.03.2022 ООО " "АСК ТРЕЙДИНГ" (поставка сейфов) на сумму 0,122 млн. р.(исполнен). МК № 20-1119 от 26.03.2020 г. с АО "ДРСК" технологическое присоединение энергопринимающих устройств на сумму 0,157 млн.руб. МК № 0120300016622000031_88488 поставка кресел театральных в рамках инвестиционного проекта для вновь строящегося объекта на сумму 0, 406 млн. руб. МК 178-22 от 12.05.2022 Приобретение и поставка ноутбука в рамках инвестиционного проекта для вновь строящегося объекта на сумму 0,080 млн. руб. МК № 0120300016622000046_88488 от 11.05.2022 г. (поставка противопожарного инвентаря) на сумму 0,019 млн. руб. МК № 0120300016622000043_88488 от 11.05.2022 г (поставка протитвопожарного инвентаря) на сумму 0,025 млн. руб. МК № 216-22 от 30 .05.2022 г( на поставку звукового оборудования) на сумму 0,172 млн. руб. МК № 0120300016622000055_88488 от 03.06.2022 (поставка мебели) на сумму 0,426 млн. руб. МК № 0120300016622000060_88488 от 06.06.2022 с ООО "МК ФОМА" на поставку мебели в рамках инвестиционного проекта для вновь строящегося объекта "Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино Чугуевского района Приморского края" на сумму 0,462 млн. руб. МК № 0120300016622000053_88488 от 27.05.2022 (поставка одежды сцены) на сумму 0,524 млн. руб. МК № 236-22 от 14.06.2022 (противопожарный инвентарь) на сумму 0,004 млн. руб. МК № 0120300016622000067_88488 от 29.06.2022 (поставка звукового оборудования) на сумму 0,045 млн. руб. МК № 0120300016622000069_88488 от 04.07.2022 (поставка звукового оборудования) на сумму 0,015 млн. руб. МК № 0120300016622000073_88488 от 11.07.2022 г. (поставка видеоборудования) на сумму 0,179 млн. руб. МК № 0120300016622000088_88488 от 08.08.2022 (поставка мебели) на сумму 0,079 млн. руб. № 345-22 от 18.08.2022 (оборудование для маломобильной группы населения) на сумму 0,123 млн.руб. | 0 | 0 | 23.3216 | 83.8716
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 14.437 | 14.437
|  |  | краевой бюджет | 60.25 | 56.11 | 40.7314 | [5 empty] | 8.8135 | 69.0635
|  |  | бюджет МО | 0.3 | 0.28 | 0.2246 | [5 empty] | 0.071076 | 0.37108
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
X | Итого по национальному проекту |  | Всего | 133.75 | 124.72 | 95.1262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.9526 | 183.7026
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.937 | 30.937
|  |  | краевой бюджет | 133.08 | 124.1 | 94.6131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8635 | 151.9435
|  |  | бюджет МО | 0.67 | 0.62 | 0.5131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15208 | 0.82208
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 27.322 | 27.32 | 16.181 | 13.4567 | 13.4567 |  | 10.9091 | 13.5986 | 6.8665 | 85.6097
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 27.0488 | 27.05 | 16.02 | 13.3221 | 13.3221 |  | 10.8 | 13.4627 | 6.6605 | 84.6163
|  |  | бюджет МО | 0.2732 | 0.27 | 0.161 | 0.13457 | 0.13457 |  | 0.10909 | 0.13599 | 0.20599 | 0.99341
1 | В сфере образования
1.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Формирование современной городской среды_Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |  | всего | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 13.4567 | 13.4567 | 1. МК № 0120300016622000006_88488 от 28.02.2022 г. ООО"ССТ" 2,11896476 млн.руб. срок с 11.04.2022 по 01.07.2022 г. Работы выполнены на 100%. ПП № 754435 от 17.06.2022 на сумму 0,02118965 млн.руб.,пп № 75173 от 24.06.2022 на сумму 2,09777511 млн.руб. 2. МК № 0120300016622000011_88488 от 09.03.2022 г. ООО"Вектор" 1,07456348 млн.руб. срок с 11.04.2022 по 01.07.2022 г. Работы выполнены на 100% ПП № 434395 от 11.07.2022 на сумму 0,01074564 млн.руб., ПП № 434395 от 20.07.2022 на сумму 1,06381784 млн.руб. 3. МК № 0120300016622000012_88488 от 11.03.2022 г. ООО"Оранж" 3,21275594 млн.руб. срок с 23.05.2022 по 03.06.2022 г. Работы выполнены на 100% ПП № 383041 от 07.07.2022 на сумму 0,03212756 млн.руб., ПП № 474929 от 14.07.2022 на сумму 3,18062838 млн.руб. 4. Договор № 74-22 от 11.03.2022 г. ООО "ССТ" 0,49759240 млн.руб. срок с 01.06.2022 по 15.06.2022 г. Работы выполнены на 100%. ПП № 754436 от 17.06.2022 г. на сумму 0,00497592 млн. руб.,пп № 75173 от 24.06.2022 на сумму 0,49261618 млн.руб. 5. Договор № 75-22 от 11.03.2022 г. ООО "Оранж" 0,21612827 млн.руб. срок с 01.07.2022 по 15.07.2022 г. Работы выполнены на 100%, ПП № 383040 от 07.07.2022 на сумму 0,00216128 млн.руб., ПП № 474929 от 14.07.2022 на сумму 0,21396699 млн.руб. | 10.9091 | 13.5986 | 6.8665 | 65.4077
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 7.0488 | 7.05 | 7.05 | 13.3221 | 13.3221 |  | 10.8 | 13.4627 | 6.6605 | 64.6163
|  |  | бюджет МО | 0.0712 | 0.07 | 0.07 | 0.13457 | 0.13457 |  | 0.10909 | 0.13599 | 0.20599 | 0.79141
2.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов: село Чугуевка улицы: 2ая Набережная (840м); Советская (1 370м); Чкалова (901м); Береговая (1 129м) |  | всего | 20.202 | 20.2 | 9.061 | 0 | 0 | с. Чугуевка ул. Береговая МК №01203000166220000023_88488 на сумму 4,461, подрядчик АО "Примавтодор", дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. Советская МК №01203000166220000009_88488 на сумму 7,450, подрядчик АО "Примавтодор", дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. 2ая Набережная МК №01203000166220000010_88488 на сумму 4,602, подрядчик АО "Примавтодор", дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. Чкалова МК №01203000166220000008_88488 на сумму 3,689, подрядчик АО "Примавтодор", дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22. | 0 | 0 | 0 | 20.202
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 20 | 20 | 8.97 | [6 empty] | 20
|  |  | бюджет МО | 0.202 | 0.2 | 0.091 | [6 empty] | 0.202
4.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
5 | В сфере культуры
5.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
5.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
6 | Прочие мероприятия
6.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
6.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Чугуевский муниципальный округ | [9 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ форма предоставления информации | [11 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта (сумма по МК ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МЛН РУБЛЕЙ), дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту (фактическая). Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. Указать процент выполненных работ по мероприятию на дату текущей отчетности . | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2022 год
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 01.09.2022 | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | проверочная сторока | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 01.09.2022 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
| ВСЕГО |  | Всего | 296.3379 | 236.143 | 135.2347 | 25.7196 | 26.4767 |  | 22.1891 | 89.1303 | 288.5481 | 748.4016 |  | ВСЕГО | Всего | 296.3379 | 236.143 | 135.2347 | 79.6871 | 57.2682 | 45.6353
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 5.8747 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 9.0861 | 185.2169 | 222.54
|  |  | краевой бюджет | 288.0987 | 228.001 | 128.5138 | 18.9175 | 18.9321 |  | 14.29 | 79.5341 | 102.2287 | 522.0012
|  |  | бюджет МО | 1.6057 | 1.512 | 0.84614 | 0.16858 | 0.17457 |  | 0.29909 | 0.5101 | 1.1025 | 3.8605
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 269.0159 | 208.823 | 119.0537 | 12.2629 | 13.02 |  | 11.28 | 75.5316 | 281.6816 | 662.792 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 269.0159 | 208.823 | 119.0537 | 77.6248 | 57.0118 | 44.2553
|  |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 5.8747 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 9.0861 | 185.2169 | 222.54
|  |  | краевой бюджет | 261.0499 | 200.951 | 112.4938 | 5.5954 | 5.61 |  | 3.49 | 66.0714 | 95.5682 | 437.3849
|  |  | бюджет МО | 1.3325 | 1.242 | 0.68514 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.37411 | 0.89648 | 2.8671
|  |  | проверочная сторока | 269.0159 | 208.823 | 119.0537 | 12.2629 | 13.02 |  | 11.28 | 75.5316 | 281.6816 | 662.792 | 1653.4606
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 269.0159 | 208.823 | 119.0537 | 12.2629 | 13.02 |  | 11.28 | 75.5316 | 281.6816 | 662.792 | 1653.4606
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 5.8747 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 9.0861 | 185.2169 | 222.54 | 457.5847
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 261.0499 | 200.951 | 112.4938 | 5.5954 | 5.61 |  | 3.49 | 66.0714 | 95.5682 | 437.3849 | 1188.2147
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 1.3325 | 1.242 | 0.68514 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.37411 | 0.89648 | 2.8671 | 7.6613
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 123.003 | 75.103 | 15.7028 | 0 | 0 |  | 0 | 65.8796 | 220.312 | 409.1946 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 123.003 | 75.103 | 15.7028 | 61.0579 | 20.9083 | 12.7662
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.833 | 147.437 | 150.27
|  |  | краевой бюджет | 122.3745 | 74.511 | 15.5609 | 0 | 0 |  | 0 | 62.704 | 72.1657 | 257.2442
|  |  | бюджет МО | 0.62845 | 0.592 | 0.14192 | 0 | 0 |  | 0 | 0.34257 | 0.70931 | 1.6803
|  |  | проверочная сторока | 123.003 | 75.103 | 15.7028 | 0 | 0 |  | 0 | 65.8796 | 220.312 | 409.1946 | 909.1949
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.7507 | 4.3994 | 27.8601 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 40.293 | 100 | 40.293
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  | краевой бюджет | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.25 | 4.3994 | 27.3594
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007
|  |  | проверочная сторока | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 5.46 | 5.46 |  | 3.33 | 3.7507 | 4.3994 | 27.8601 | 60.1202
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 6.8029 | 6.8 | 6.0248 | 6.8029 | 7.56 |  | 7.95 | 5.9014 | 7.0176 | 42.0347 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 6.8029 | 6.8 | 6.0248 | 99.9578 | 88.5994 | 88.562
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 6.6335 | 6.63 | 5.8747 | 6.6335 | 7.37 |  | 7.6 | 5.7531 | 6.8429 | 40.833
|  |  | краевой бюджет | 0.13538 | 0.14 | 0.11989 | 0.13538 | 0.15 |  | 0.16 | 0.11741 | 0.13965 | 0.83782
|  |  | бюджет МО | 0.034014 | 0.03 | 0.030124 | 0.034014 | 0.04 |  | 0.19 | 0.030835 | 0.035088 | 0.36395
|  |  | проверочная сторока | 6.8029 | 6.8 | 6.0248 | 6.8029 | 7.56 |  | 7.95 | 5.9014 | 7.0176 | 42.0347 | 96.8942
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 133.75 | 124.72 | 95.1262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.9526 | 183.7026 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 133.75 | 124.72 | 95.1262 | 93.2486 | 76.2718 | 71.1224
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.937 | 30.937
|  |  | краевой бюджет | 133.08 | 124.1 | 94.6131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8635 | 151.9435
|  |  | бюджет МО | 0.67 | 0.62 | 0.5131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15208 | 0.82208
|  |  | проверочная сторока | 133.75 | 124.72 | 95.1262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.9526 | 183.7026 | 587.2513
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 27.322 | 27.32 | 16.181 | 13.4567 | 13.4567 |  | 10.9091 | 13.5986 | 6.8665 | 85.6097 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 27.322 | 27.32 | 16.181 | 99.9927 | 59.2277 | 59.2233
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 27.0488 | 27.05 | 16.02 | 13.3221 | 13.3221 |  | 10.8 | 13.4627 | 6.6605 | 84.6163
|  |  | бюджет МО | 0.2732 | 0.27 | 0.161 | 0.13457 | 0.13457 |  | 0.10909 | 0.13599 | 0.20599 | 0.99341
|  |  | проверочная сторока | 27.322 | 27.32 | 16.181 | 13.4567 | 13.4567 |  | 10.9091 | 13.5986 | 6.8665 | 85.6097 | 214.7203
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение 3
[15 empty] | Текущее исполнение показателей, %, 2022 год | [6 empty] | для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 01.09.2022 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 296.3379 | 236.143 | 135.2347 | 79.6871 | 57.2682 | 45.6353 | Справочно
[15 empty] | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 269.0159 | 208.823 | 119.0537 | 77.6248 | 57.0118 | 44.2553 | для МОНИТОРИНГА
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 123.003 | 75.103 | 15.7028 | 61.0579 | 20.9083 | 12.7662
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 5.46 | 2.2 | 2.2 | 40.293 | 100 | 40.293
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 6.8029 | 6.8 | 6.0248 | 99.9578 | 88.5994 | 88.562
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 133.75 | 124.72 | 95.1262 | 93.2486 | 76.2718 | 71.1224
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 27.322 | 27.32 | 16.181 | 99.9927 | 59.2277 | 59.2233