**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **ИНФОРМАЦИЯ № 2**

 **05.04.2024 года**

**по результатам камеральной администрации Чугуевского муниципального округа**

 Согласно приказа финансового управления администрации Чугуевского муниципального округа от 11 марта 2024 года № 6 «О проведении контрольного мероприятия», плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Чугуевском муниципальном округе на 2024 год, утвержденного приказом финансового управления администрации Чугуевского муниципального округа от 19 декабря 2023 года № 36 «Об утверждении плана проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Чугуевского муниципального округа контрольных мероприятий на 2024 года в период с 14 марта 2024 года по 29 марта 2024 года проведено контрольное мероприятие по теме «Проверка осуществления расходов Чугуевского муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы»

 По результатам камеральной проверки администрации Чугуевского муниципального округа

 установлены нарушения требований:

 1. Пункта 2.9. Порядка формирования и реализации программ проект муниципальной программы не был размещен в сети Интернет на официальном сайте Чугуевского муниципального округа для проведения общественного обсуждения

 2.Пункта 6.1. Порядка формирования и реализации программ ответственным исполнителем годовой отчет за 2023 год в Управление экономического развития и потребительского рынка был представлен с нарушением срока предоставления*.*

3. Пункта 2.17. Порядка формирования и реализации программ Программа была утверждена постановлением администрации Чугуевского муниципального района с нарушением срока.

4. Данные, отраженные в проекте сводного годового отчета за 2023 год по Программе Управления экономического развития и потребительского рынка администрации Чугуевского муниципального округа, имеют расхождение с результатами достижения значений показателей (индикаторов) с данными ответственного исполнителя.

*5.* Ответственным исполнителем не заполнена графа 7 формы 6 Порядка формирования и реализации программ (обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года).