ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

| 01 октября 2018 года | с. Чугуевка | № 108/569 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения

В соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Приморского края, руководствуясь решением Избирательной комиссии Приморского края от 19 июля 2010 года № 718/141 «О возложении полномочий избирательной комиссии Чугуевского сельского поселения и избирательной комиссии Кокшаровского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Чугуевского района», территориальная избирательная комиссия Чугуевского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения третьего созыва, назначенных на 16 декабря 2018 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайтах администрации Чугуевского муниципального района и Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии |  | А.Г. Юнусов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | А.В. Поповская |

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Чугуевского района

от 01 октября 2018 года № 108/569

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

досрочных выборов депутатов муниципального комитета

Кокшаровского сельского поселения третьего созыва

Дата выборов – 16 декабря 2018 года

Принятие решения о назначении выборов – 1 октября 2018 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 3 октября 2018 года

| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ |
|  | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 3328 по № 3332, в том числе решения о начале сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п. 12, 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 26 октября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Чугуевского района (далее – ТИК) |
|  | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе осуществление сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | с 26 октября и по 15 ноября 2018 года (за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края (п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 20 ноября 2018 года (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края) | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края и его направление в средства массовой информации (далее – СМИ) для опубликования (п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 25 ноября 2018 года (не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края) | ТИК |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 4 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 ноября 2018 года, а в исключительных случаях - не позднее 12 декабря 2018 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | Образование избирательных участков в труднодоступных и отдаленных местностях (ч. 4 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 ноября 2018 года, а в исключительных случаях - не позднее 12 декабря 2018 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 ноября 2018 года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | глава местной администрации поселения |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | ТИК |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (далее – УИК) на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания) (ч. 2 ст. 24 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 ноября 2018 года, а в исключительных случаях не позднее 15 декабря 2018 года (не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | ТИК |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей (ч. 2 ст.14, п. 13 ч. 2 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 16 октября 2018 года | ТИК |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК (участковые избирательные комиссии) сведений об избирателях (ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 октября 2018 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией (далее – УИК), - сразу после ее сформирования (не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список избирателей составляется УИК, - в соответствующие УИК сразу после их сформирования) | глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1, 2 ст. 14; п. 4 ч. 1 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 декабря 2018 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК (ч. 11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности (ч. 4 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года, а в исключительных случаях - не позднее 14 декабря 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования) | УИК |
|  | Составление списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части (ч. 5 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года, а в исключительных случаях - не позднее 14 декабря 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования) | УИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 декабря 2018 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 16 октября 2018 года | ТИК |
|  | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 28 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном частями 4-6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей) | УИК |
|  | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 года и до 20 часов 00 минут 16 декабря 2018 года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 16 декабря 2018 года | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 декабря 2018 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 декабря 2018 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
|  | Подача письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту временного пребывания (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 декабря 2018 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Принятие решения о включении в список избирателей тех избирателей, которые находятся в месте временного пребывания, работающие в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания (ч. 23, 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения | УИК |
|  | Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства | незамедлительно по мере поступления такой информации | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 4 октября 2018 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 5 ноября 2018 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Составление, опубликование и размещение на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 6 октября 2018 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  | Направление в ТИК списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения в качестве избирательных объединений (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 6 октября 2018 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов (ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после их представления | ТИК |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах с. Чугуевка, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами с. Чугуевка (например, если мероприятие проводится 11 октября 2018 года в с. Чугуевка, то избирательное объединение извещает ТИК не позднее 9 октября 2018 года; если мероприятие проводится 11 октября 2018 года за пределами с. Чугуевка, то избирательное объединение извещает ТИК не позднее 7 октября 2018 года) | избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 26 октября 2018 года и не позднее 18 часов 00 минут 5 ноября 2018 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов 00 минут по местному времени) | кандидат |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч. 2, 3, 4 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 22 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | по мере выявления | ТИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидатах (например, если заседание назначено на 11 ноября 2018 года, то извещение должно быть вручено не позднее 7 ноября 2018 года) | ТИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (кандидатах), и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов (например, если заседание назначено на 11 ноября 2018 года, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 9 ноября 2018 года) | кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 2 ноября 2018 года, то решение должно быть принято не позднее 11 ноября 2018 года) | ТИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 6 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах (ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (например, если кандидат, избирательное объединение представили документы о назначении им доверенных лиц в избирательную комиссию 2 ноября 2018 года, то их регистрация должна состояться не позднее 6 ноября 2018 года) | ТИК |
|  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица (ч. 6 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в ТИК в УИК (ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента регистрации кандидата со дня представления документов на регистрацию с момента регистрации кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
|  | Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 декабря 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 14 декабря 2018 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу (ч. 5 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 декабря 2018 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата, (ч. 6 ст. 91, ч. 2 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | ТИК, кандидат, избирательное объединение |
|  | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 декабря 2018 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, кандидат которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | Установление объема биографических данных, сведений о доходах и об имуществе, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 октября 2018 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 ноября 2018 года | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, кандидатов, кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | с 17 ноября 2018 года до ноля часов по местному времени 15 декабря 2018 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, кандидатов |
|  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 10 декабря 2018 года по 16 декабря 2018 года включительно (запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 ноября 2018 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 ноября 2018 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (ч. 10 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 октября 2018 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | орган местного самоуправления |
|  | Представление в ТИК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 октября 2018 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 октября 2018 года (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | ТИК |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии (ч. 14 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы |
|  | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 9 ст. 62, ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 ноября 2018 года | региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, региональные государственные и муниципальные редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 ноября 2018 года (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | ТИК |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 12 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее чем до 16 декабря 2019 года (не менее 12 месяцев со дня голосования) | организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 ноября 2018 года (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 ноября 2018 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 ноября 2018 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом (ч. 11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию ТИК | кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат, избирательное объединение |
|  | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 октября 2018 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 декабря 2018 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Установление времени, на которое по заявке безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности (ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 октября 2018 года | ТИК |
|  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату уведомление в письменной форме в ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственник, владелец помещения |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 6 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч.3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
|  | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий (ч. 8 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Подача в орган исполнительной власти Приморского края или орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия о проведении пикетирования группой лиц (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия не позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
|  | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется (ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | командир воинской части по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих (ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 ноября 2018 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |
|  | ТИК (ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 октября 2018 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | администрация поселения |
|  | УИК (ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 декабря 2018 года (не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России, а при его отсутствии – в другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа (ч. 1 и 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
|  | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст.69 Избирательного кодекса Приморского края) | после выдвижения кандидата | кандидат |
|  | Установление формы уведомления кандидатом ТИК об отсутствии финансирования своей избирательной кампании (ч. 1 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 октября 2018 года | ТИК |
|  | Установление формы уведомления кандидатом ТИК о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей (ч. 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 октября 2018 года | ТИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата (ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края (например, если документы для регистрации уполномоченных представителей представлены в избирательную комиссию 6 октября 2018 года, то их регистрация должна состояться не позднее 8 октября 2018 года) | ТИК |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 30 ноября 2018 года и 10 декабря 2018 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Установление формы финансового отчета, требований к оформлению и перечня прилагаемых к нему документов (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 октября 2018 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования (ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после 7 февраля 2019 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК (ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 декабря 2018 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
|  | Представление в представительный орган поселения отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов (ч. 8 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (ч. 7 ст. 72, ч. 3 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 16 октября 2018 года | ТИК |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 ноября 2018 года (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК: - для обеспечения досрочного голосования - для обеспечения голосования в день голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 ноября 2018 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) не позднее 5 декабря 2018 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней (п. 13 ч. 2 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 ноября 2018 года | ТИК |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК (ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 ноября 2018 года | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК. По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней (ч. 13, 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | в срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | ТИК |
|  | Принятие решения об изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления избирательных бюллетеней (в исключительных случаях на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях) (ч. 20 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента образования соответствующих избирательных участков до дня голосования | УИК по согласованию с ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования) | ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
|  | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года - (до начала досрочного голосования) | УИК |
|  | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | УИК |
|  | Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования (ч. 6 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, предшествующего дню голосования | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях (ч. 15 ст.76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 25 ноября 2018 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по решению ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования для отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (ч. 16 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 25 ноября 2018 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по решению ТИК |
|  | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырёх часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 ноября 2018 года | ТИК |
|  | Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, но не позднее 25 ноября 2018 года | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования: - в помещении ТИК - в помещении УИК (ч. 1 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 года по 11 декабря 2018 года (за 10-4 дня до дня голосования) с 12 декабря 2018 года по 15 декабря 2018 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК УИК |
|  | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ТИК, отдельно по каждому избирательному участку (ч. 11 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | УИК, ТИК |
|  | Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (ч. 9 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 декабря 2018 года | ТИК |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 16 декабря 2018 года | УИК |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 года до 14.00 часов по местному времени 16 декабря 2018 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | председатель УИК |
|  | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК (ч. 3 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20.00 часов 16 декабря 2018 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч. 2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК (ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Вывешивание заверенной копии протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК (ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | после составления протокола | УИК |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 декабря 2018 года (не позднее, чем на третий день со дня голосования) | ТИК |
|  | Извещение кандидата о его избрании (ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения третьего созыва (ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения второго созыва |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования (ч. 2 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 декабря 2018 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
|  | Регистрация избранных депутатов муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения третьего созыва (ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | ТИК |
|  | Установление списка избранных депутатов и направление его в муниципальный комитет Кокшаровского сельского поселения (ч. 15 ст. 81, ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 16 февраля 2018 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |
|  | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения | ТИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая избирательные бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в соответствии со сроками, установленными Положением «О порядке хранения и передачи документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае (за исключением главы муниципального района, городского округа» | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |