

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 декабря 2019 года с. Чугуевка 834 - НПА**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы**

Руководствуясь Законом Приморского края от 16 сентября 2019 года № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе», в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Приморского края от 04 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 08 ноября 2013 года № 936, администрация Чугуевского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление администрации Чугуевского муниципального района от 19 декабря 2013 года № 1077-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Чугуевского муниципального района» на 2014-2021 годы»

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района Сидорова С.А.

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации Р.Ю. Деменёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чугуевского муниципального района

№ 834-НПА от 10.12.2019 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования Чугуевского муниципального округа»**

**на 2020-2024 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования Чугуевского муниципального округа»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Образовательные учреждения Чугуевского муниципального округа; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных организаций», администрация Чугуевского муниципального округа |
| Структура муниципальной программы | подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы.  Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе Чугуевского муниципального округа «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы (далее – Муниципальная программа);  подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы.  Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 2 к Муниципальной программе;  подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы.  Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе; |
| Отдельное мероприятие  управление в сфере реализации развития отрасли образования |
| Цели муниципальной программы | обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней;  создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет  внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  создание условий, соответствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях;  увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования. |
| Задачи муниципальной программы | достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;  улучшение условий содержания детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;  создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных организациях;  повышение доступности качественного общего образования;  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;  организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях;  создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;  внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников |
| Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап в период с 2020 по 2024 годы. |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования Муниципальной программы за счет средств муниципального округа, краевого и федерального бюджетов составит **3 301 493 582 руб. 82коп.**, в том числе по годам реализации:  2020 год 641 067 311,00 рублей;  2021 год 769 727 499,82 рублей;  2022 год 610 153 106,00 рублей;  2023 год 639 410 208,00 рублей;  2024 год 641 135 458,00 рублей.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Муниципальной программы, составляет **1 994 695 832 руб. 82 коп**. в том числе:  2020 год - 369 403 713 руб. 00 коп;  2021 год - 519 158 045 руб. 82 коп;  2022 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2023 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2024 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  из них:  субсидии из краевого бюджета – **151 139 042 руб. 82 коп**, в том числе:  2020 год - 692 355 руб. 00 коп;  2021 год - 150 446 687 руб. 82 коп;  из них:  субвенции из краевого бюджета – **1 843 556 790 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2021 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2022 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2023 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2024 год - 368 711 358 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в результате реализации Муниципальной программы к 2024 году ожидается:  доступность дошкольного образования 100%;  доведение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования до 100%;  доведение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций до 2,4%;  увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 80%;  доведение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 100%;  доведение доли высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе до 52% |

1. **Общая характеристика**

**сферы реализации Муниципальной программы.**

Муниципальная программа разработана в целях усиления вклада образования в социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа и удовлетворение потребностей населения Чугуевского муниципального округа в получении доступного и качественного образования всех ступеней для детей и молодежи, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Чугуевского муниципального округа, совершенствования и развития системы дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, обеспечения создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения с учетом задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также основных направлений социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа, определенных майскими Указами Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=093A4B2766533C30D37C7D55DA7DCD5E65BA435F303A8D4FD9B6AA2A6492FDBC8A9B455DE8C641fEX8B) социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=093A4B2766533C30D37C6358CC1193516CB718553734D91584B0FD753494A8FCCA9D101EACCB41E8016C02f3X0B) социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа до 2030 года.

Развитие образования Чугуевского муниципального округа будет осуществляться через реализацию общенациональной идеологии и политики, направленной на успешную социализацию подрастающего поколения, развитие инновационной системы образования, интегрированной в сферу экономики, бизнеса и культуры Чугуевского муниципального округа, как ключевого фактора роста конкурентоспособности страны. Образование будет рассматриваться как одно из ведущих условий социально-экономического развития округа, повышения общей культуры, социальной и личностной успешности его населения.

Охват детей дошкольным образованием в Чугуевском муниципальном округе отстает от среднего значения по России и Приморскому краю. Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в Чугуевском муниципальном округе позволит вывести на рынок труда экономически активных родителей, имеющих маленьких детей.

Основными приоритетными направлениями на период до 2024 года в развитии дошкольного образования будут являться:

увеличение доступности дошкольного образования для детей, ликвидация очереди на получение мест в дошкольных организациях через комплексное развитие сети образовательных организаций путем: строительства новых детских садов, капитального ремонта имеющихся в Чугуевском муниципальном округе, открытия негосударственных, семейных детских садов;

реализация услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Основными приоритетными направлениями на период до 2024 года в развитии общего образования будут являться следующие направления:

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ путем оснащения образовательных организаций учебно-методическими комплексами естественнонаучного и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса, в том числе информационно-коммуникационных технологий.

повышение доступности качественного образования для всех целевых групп учащихся Чугуевского муниципального округа, в особенности одаренных детей, учащихся малокомплектных школ, через подключению к региональным центрам дистанционного обучения, участие во всероссийских олимпиадах для одаренных детей, прежде всего в области математического и естественнонаучного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Результатом данного процесса станет формирование нового качества образования, включающего, наряду с учебными результатами, результаты социализации и культурного развития личности, сформированность учебной деятельности школьников.

Результатом данного процесса должно стать достижение качественного общего образования, соответствующего современным образовательным стандартам и его модернизация как института социального развития.

В рамках решения задачи повышения доступности качественного общего образования предстоит преодолеть дифференциацию развития образовательных организаций и осуществить реализацию эффективных стратегий по выходу неэффективных организаций из кризисного положения. Проблема доступности качественного образования также будет решаться через подключение к сети ресурсных центров дистанционного обучения, обеспечивающих потребности различных групп учащихся Чугуевского муниципального округа в получении качественных услуг в сфере общего и дополнительного образования детей. Показателем качественного образования будет являться степень его индивидуализации. На всех ступенях образования должно будет произойти расширение возможностей для построения и реализации индивидуальных образовательных планов и программ очного и дистанционного обучения, всесторонне учитывающих мотивы, потребности, склонности и предварительное профессиональное самоопределение учащихся школ.

В округе будет продолжена работа по повышению степени надежности, объективности и информационной открытости оценки качества образования на основе совершенствования правовых и организационных механизмов итоговой (ГИА) и текущей аттестации учащихся, улучшения содержания контрольно-измерительных материалов, введения электронных инструментов для информирования семей и оценивания обучающихся: дневников, журналов, электронного документооборота.

В условиях глобальной информатизации сохранит актуальность направление по обеспечению информационной безопасности детей, которую предстоит решать не только за счет ограждающих мер и совершенствования правового поля, но и путем повышения компетентности родителей и педагогов в области использования информационно-коммуникационных технологий, преодоления у школьников возникающих зависимостей и других негативных последствий.

Особую актуальность в рамках реализации Муниципальной программы развития образования приобретет проблема, связанная со снижением рисков социализации подрастающего поколения в условиях поликультурного, полиэтнического и поликонфессионального разнообразия Чугуевского муниципального округа, осуществления глобальной информатизации через Интернет и средства массовой информации. Решение данной проблемы будет осуществляться в Чугуевском муниципальном округе на основе интеграции и использования интеллектуальных и социокультурных ресурсов социальных партнеров организаций образования в сфере культуры, религии, экономики, бизнеса и власти. Такая интеграция должна будет привести к возможности реализации образовательных и социальных программ и проектов, направленных на духовно-нравственное развитие личности, усвоение учащимися общечеловеческих нравственных норм и ценностей; формирование российской гражданской идентичности и установок толерантного сознания и поведения, повышение правовой культуры подрастающего поколения. Объединение усилий всех слоев общества должно будет привести к снижению тех рисков, с которыми может столкнуться молодежь в условиях нестабильности и недостаточной определенности общественного развития, информационной перенасыщенности и нравственного вакуума. Образовательные организации должны будут провести большую работу по обновлению технологий воспитания, связанных с решением задач социализации учащихся, вовлечь в процессы воспитания представителей общественности и семей учащихся. Необходимо будет уделить серьезное внимание расширению различных форм социальных практик с участием учащихся, осуществляемых через общественные объединения, ученическое самоуправление, социальные проекты, добровольческую деятельность.

В развитии системы образования Чугуевского муниципального округа сохранится ориентация образования всех уровней на формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся. Планируется продолжение работы по созданию безопасной психологически комфортной, развивающей образовательной среды на всех уровнях системы образования как необходимого условия раскрытия потенциала и становления самостоятельной, творческой, инициативной личности. В связи с этим особое внимание будет уделено введению в регионе санитарно-гигиенических норм и требований, учитывающих территориальные и климатические особенности образовательных организаций, расположенных на территории Чугуевского муниципального округа. Планируется привлечение усилий со стороны муниципальных органов управления образованием, а также органов местного самоуправления по приведению в Чугуевском муниципальном округе помещений и зданий в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил новых федеральных образовательных стандартов.

Педагогические коллективы должны будут разработать и реализовать новые образовательные программы, способствующие формированию основ безопасности жизнедеятельности детей и профилактики асоциальных явлений, должны освоить методы осуществления индивидуального подхода к каждому ученику, минимизирующего риски для его здоровья в процессе обучения.

Деятельность органов управления образовательных организаций и педагогических коллективов должна быть направлена также на выявление и поддержку детей, требующих особого внимания: одаренных и талантливых детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников позволит обеспечить непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников по профилю педагогической деятельности с учетом их профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей, создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства.

Организация участия детей и молодежи в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию позволит увеличить охват дистанционным образованием и наработать практику участия для дальнейшего обучения по дистанционным технологиям различных областей и направлений.

Ключевая задача развития дополнительного образования обучающихся будет направлена на создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий, жизненного и профессионального самоопределения, формирования ключевых компетенций, развития разносторонних способностей разных категорий детей.

На сегодняшний день существует проблема нехватки кадров в отраслях Чугуевского муниципального округа вследствие небольшого охвата детей дополнительным образованием естественнонаучной и технической направленности.

Содействие созданию в Чугуевском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях будет способствовать поэтапному переводу общеобразовательных организаций в односменный режим обучения детей.

Во многом проблема второй смены у обучающихся Чугуевского муниципального округа обусловлена дефицитом учителей, которые вынуждены работать во вторую смену, что еще раз подчеркивает проблему возвращения престижа педагогической деятельности.

Перечисленные приоритеты развития образования Чугуевского муниципального округа определили содержание стоящих перед ним целей и задач.

**II.        Цели и задачи Муниципальной программы**

Основными целями и задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

- создание условий, соответствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;

- улучшение условий содержания детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных организациях;

- повышение доступности качественного общего образования;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;

- организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников

**III. Целевые индикаторы, показатели Муниципальной программы**

Показатели Муниципальной программы соответствуют ее целям   
и задачам.

Перечень показателей Муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие образования.

Плановые значения показателей Муниципальной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе подпрограмм и отдельных мероприятий приведены в приложении № 4 к настоящей Муниципальной программе.

**IV. Перечень мероприятий Муниципальной программы**

Перечень мероприятий Муниципальной программы и план их реализации приведены в приложении № 5 настоящей Муниципальной программе.

**V.** **Механизм реализации Муниципальной программы.**

Механизм реализации основан на достижении запланированных результатов и показателей эффективности реализации.

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным учреждениям финансовых средств (местный бюджет), субсидий (краевой бюджет) или иных межбюджетных трансфертов на обеспечение их деятельности, материально-техническое оснащение, капитальный и текущий ремонты, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, на организацию занятости, отдыха, оздоровления и детей и подростков.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрация Чугуевского муниципального округа по социальным вопросам.

Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет управление образования администрации Чугуевского муниципального округа.

Ответственный исполнитель:

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной подпрограммы;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

\*информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;

\*информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы;

\*сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы;

\*подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и предоставляет его в управление экономического развития и потребительского рынка до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

\*годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

\*ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в финансовое управление и управление экономического развития и потребительского рынка план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

Соисполнители обеспечивают выполнение отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие.

**VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере образования приведен в приложении № 6 к Муниципальной программе.

**VII. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Финансирование Муниципальной программы будет осуществляться за счет средств районного, федерального и краевого бюджетов. Общий объем финансирования на весь период реализации Муниципальной программы составит **3 301 493 582 руб. 82 коп.**, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансовые средства, всего | в том числе по годам | | | | |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Бюджет ЧМО | **1 306 797 750,00** | **271 663 598,00** | **250 569 454,00** | **241 441 748,00** | **270 698 850,00** | **272 424 100,00** |
| Краевой бюджет | **1 994 695 832,82** | **369 403 713,00** | **368 711 358,00** | **368 711 358,00** | **368 711 358,00** | **368 711 358,00** |
| ВСЕГО: | **3 301 493 582,82** | **641 067 311,00** | **769 727 499,82** | **610 153 106,00** | **639 410 208,00** | **641 135 458,00** |

В ходе реализации Муниципальной программы объемы финансирования могут корректироваться на текущий финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Муниципальной программы приведена в приложении № 7

1. **Этапы и сроки реализации Муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в один этап в период 2020-2024 года.

1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации для определения степени достижения поставленных целей и задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов.

Для проведения данной оценки применяются целевые показатели (индикаторы), определенные Муниципальной программой.

В результате реализации Муниципальной программы к 2024 году ожидается:

доступность дошкольного образования 100%;

доведение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования до 100%;

доведение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций до 2,4%;

увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 80%;

доведение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 100%;

доведение доли высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе, до 52%

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 8 ноября 2013 года №936 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района».

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие образования  Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы,  утвержденной постановлением  администрации Чугуевского муниципального района  № 834-НПА от 10.12.2019 г. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1**

"Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные учреждения Чугуевского муниципального округа, реализующие программу дошкольного образования; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений», администрация Чугуевского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного образования |
| Задачи подпрограммы | расширение сети образовательных и иных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и создание в них дополнительных мест;  улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных учреждениях;  улучшение обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами |
| Целевые индикаторы, показатели подпрограммы | обеспечение доступности дошкольного образования от 0 до 7 лет (уменьшение общей очереди);  количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы;  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 2024 годы. |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального округа, краевого и федерального бюджетов **составит 877 358 562 руб. 82 коп.**, в том числе по годам реализации:  2020 год 149 516 787,00 рублей;  2021 год 291 223 350,82 рублей;  2022 год 138 768 207,00 рублей;  2023 год 148 554 509,00 рублей;  2024 год 149 295 709,00 рублей.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет **544 820 732 руб. 82 коп,** в том числе:  2020 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2021 год - 229 321 496руб. 82 коп;  2022 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2023 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2024 год - 78 874 809 руб. 00 коп,  из них:  субсидии из краевого бюджета – **150 446 687 руб. 82 коп**, в том числе:  2021 год - 150 446 687 руб. 82 коп;  из них:  субвенции из краевого бюджета – **394 374 045 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2021 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2022 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2023 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2024 год - 78 874 809 руб. 00 коп. |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие образования  Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы,  утвержденной постановлением  администрации Чугуевского муниципального района  № 834-НПА от 10.12.2019 г. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2**

"Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные учреждения Чугуевского муниципального округа, реализующие программу общего образования; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений», администрация Чугуевского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | удовлетворение потребностей населения Чугуевского муниципального округа в получении доступного и качественного общего образования для детей и молодежи, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Чугуевского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;  модернизация общего образования, как института социального развития;  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;  повышение доступности качественного общего образования |
| Целевые индикаторы, показатели подпрограммы | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальные ремонты зданий;  количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы;  удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;  доля учащихся 4 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе в сфере образования;  удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;  доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;  количество одарённых детей Чугуевского муниципального округа, принявших участие в сменах всероссийских детских образовательных центров;  количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности;  количество общеобразовательных организаций, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 2024 годы. |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального округа, краевого и федерального бюджетов составит **2 080 844 660 руб. 00 коп**., в том числе по годам реализации:  2020 год 423 209 046,00 рублей;  2021 год 411 632 371,00 рублей;  2022 год 404 513 121,00 рублей;  2023 год 420 258 411,00 рублей;  2024 год 421 231 711,00 рублей.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет **1 428 024 810 руб. 00 коп**, в том числе:  2020 год - 285 786 846 руб. 00 коп;  2021 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2022 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2023 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2024 год - 285 559 491 руб. 00 коп,  из них:  субсидии из краевого бюджета – **227 355 руб. 00 коп**, в том числе:  2020 год - 227 355 руб. 00 коп;  из них:  субвенции из краевого бюджета – **1 427 797 455 руб. 00 коп**, в том числе:  2020 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2021 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2022 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2023 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2024 год - 285 559 491 руб. 00 коп. |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе  «Развитие образования  Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы,  утвержденной постановлением  администрации Чугуевского муниципального района  № 834-НПА от 10.12.2019 г. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3**

"Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе"

на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные учреждения Чугуевского муниципального округа; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений»;  администрация Чугуевского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | совершенствование и развитие системы дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;  организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
| Целевые индикаторы, показатели подпрограммы | число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей;  доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет;  доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет;  доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;  доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, получивших выраженный оздоровительный эффект;  количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений;  количество выпускников школ, принявших участие в празднике выпускников школ Чугуевского муниципального округа. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 2024 годы. |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального округа, краевого и федерального бюджетов составит **209 081 260 рублей 00 коп**, в том числе по годам реализации:  2020 год 41 143 578,00 рублей;  2021 год 40 673 878,00 рублей;  2022 год 40 673 878,00 рублей;  2023 год 43 289 588,00 рублей;  2024 год 43 300 338,00 рублей.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет **21 850 290 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 4 742 058 руб. 00 коп;  2021 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2021 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2021 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2021 год - 4 277 058 руб. 00 коп,  из них:  субсидии из краевого бюджета – **465 000 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 465 000 руб. 00 коп;  Субвенции из краевого бюджета – **21 385 290 руб. 00 коп**, в том числе:  2020 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2021 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2022 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2023 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2024 год - 4 277 058 руб. 00 коп. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Чугуевского муниципального округа «Развитие образования

Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы,

утвержденной, постановлением

администрации Чугуевского муниципального округа

№ 834-НПА от 10.12.2019 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ**

**муниципальной программы «Развитие образования Чугуевского муниципального округа»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  индикатор,  показатель  (наименование) | | | Ед. из-мерения | | Значение целевого индикатора, показателя | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный  финансо-вый  2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | |
| **1. Муниципальная программа «Развитие образования Чугуевского муниципального округа » на 2020 - 2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | | % | | 3,3 | | 3,0 | | 2,6 | | | 2,5 | | 2,4 | | | 2,4 | |
| 1.2. | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; | | | % | | 76 | | 77 | | 78 | | | 78,5 | | 79 | | | 80 | |
| 1.3. | | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | | | % | | 82 | | 84 | | 84 | | | 94 | | 94 | | | 100 | |
| **2. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Обеспечение доступности дошкольного образования от 0 до 7 лет (уменьшение общей очереди) % | | % | | 80 | | | 80 | | 80 | 80 | | | | 90 | | | 100 |
| 2.2. | | | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | | ед. | | 0 | | | 0 | | 120 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2.3. | | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | % | | 50 | | | 50 | | 80 | 80 | | | | 90 | | | 100 |
| **3. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальные ремонты зданий | | ед. | | 0 | | | 3 | | 2 | 1 | | | | 0 | | | 0 |
| 3.2. | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | | ед. | | 0 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 1 | | | 0 |
| 3.3. | | | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | | % | | 92 | | | 96 | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 |
| 3.4. | | | Доля учащихся 4 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | | % | | 50 | | | 51 | | 52 | 53 | | | | 54 | | | 55 |
| 3.5. | | | Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе в сфере образования. | | % | | 50 | | | 50,5 | | 50,5 | 51 | | | | 52 | | | 52 |
| 3.6. | | | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | % | | 10,3 | | | 10,5 | | 11,0 | 11,4 | | | | 12,8 | | | 12,8 |
| 3.7. | | | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | % | | 24 | | | 26 | | 30 | 36 | | | | 42 | | | 45 |
| 3.8. | | | Количество одарённых детей Чугуевского муниципального округа, принявших участие в сменах всероссийских детских образовательных центров | | чел. | | 4 | | | 4 | | 5 | 5 | | | | 7 | | | 7 |
| 3.9. | | | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | | ед. | | 19 | | | 19 | | 19 | 19 | | | | 19 | | | 19 |
| 3.10. | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения | | ед. | | 19 | | | 19 | | 19 | 19 | | | | 19 | | | 19 |
| **4. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | | чел. | | 20 | | | 31 | | 54 | 65 | | | | 89 | | | 108 |
| 4.2. | | | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | | % | | 68 | | | 70 | | 70,5 | 70,5 | | | | 71 | | | 72 |
| 4.3. | | | Доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет | | % | | 1 | | | 1,2 | | 1,2 | 1,4 | | | | 1,5 | | | 1,5 |
| 4.4. | | | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | | % | | 91 | | | 91,2 | | 91,5 | 91,5 | | | | 91,5 | | | 91,5 |
| 4.5. | | | Доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, получивших выраженный оздоровительный эффект | | % | | 86 | | | 87 | | 87 | 87 | | | | 87 | | | 87 |
| 4.6. | | | Количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений | | ед. | | 18 | | | 18 | | 18 | 18 | | | | 18 | | | 18 |
| 4.7. | | | Количество выпускников школ, принявших участие в празднике выпускников школ Чугуевского муниципального округа | | чел. | | 68 | | | 109 | | 130 | 130 | | | | 140 | | | 115 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Чугуевского муниципального округа «Развитие образования Чугуевского муниципального округа 2020 - 2024 годы,

утвержденной постановлением

администрации Чугуевского муниципального района

№ 834-НПА от 10.12.2019 г.

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Развитие образования** **Чугуевского муниципального округа»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия  муниципальной  программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | | |
| начала реализации подпрограммы,  отдельного  мероприятия | окончания реализации подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе"**  **на 2020-2024 годы** | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования.** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | улучшение качества предоставления дошкольного образования;  улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях;  строительство нового детского сада; капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. |
| 1.1.1. | Мероприятия по информатизации системы дошкольного образования | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | наличие высокоскоростного Интернета во всех дошкольных образовательных учреждениях |
| 1.1.2. | Строительство, реконструкция зданий (в том числе проекто-изыскательские работы) | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2021 | создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.1.3. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций;  улучшение качества предоставления дошкольного образования;  улучшение условий содержания детей |
| 1.1.4 | Расходы на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. в рамках софинансирования краевого бюджета | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2021 | обеспечение доступности дошкольного образования от 2 месяцев до 7 лет;  % (уменьшение общей очереди);  количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей от 2 месяцев до 3 лет, созданных в рамках софинансирования краевого бюджета |
| **1.2.** | **Основное мероприятие: "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | улучшение качества предоставления дошкольного образования;  направление субвенций на реализацию дошкольного образования в соответствии с нормативами;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования |
| 1.2.1. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных организаций;  повышение уровня безопасного получения образования и нахождения в данных организациях |
| 1.2.2. | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в дошкольных образовательных организациях |
| 1.2.3. | Приобретение витамина С для детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни детей;  профилактика вирусных  заболеваний |
| 1.2.4. | Мероприятия по пожарной безопасности | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | повышение уровня пожарной безопасности в дошкольных образовательных организациях |
| 1.2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования дошкольных образовательных организаций |
| 1.2.6. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного дошкольного образования |
| 1.2.7. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | направление субвенций, выделенных департаментом образования и науки Приморского края, на реализацию дошкольного образования в соответствии с нормативами;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования |
| 1.2.8. | Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
| **1.3.** | **Основное мероприятие: "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет""** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.3.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2021 | создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| **2.** | **Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | |
| **2.1.** | **Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | достижение 100% обеспеченности односменного режима обучения;  100% ликвидация аварийных помещений в общеобразовательных организациях |
| 2.1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | капитальный ремонт общеобразовательных организаций;  улучшение качества предоставления образования;  улучшение условий содержания детей |
| 2.1.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | 100% ликвидация аварийных помещений в общеобразовательных организациях;  улучшение качества предоставления образования;  улучшение условий содержания детей |
| **2.2.** | **Основное мероприятие: " Реализация образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение доступности качественного образования;  соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе |
| 2.2.1. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций;  повышение уровня безопасного получения образования и нахождения в данных организациях |
| 2.2.2. | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в общеобразовательных организациях |
| 2.2.3. | Мероприятия по пожарной безопасности | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | повышение уровня пожарной безопасности в общеобразовательных организациях |
| 2.2.4. | Субсидии на иные цели (Мероприятия по пожарной безопасности) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | повышение уровня пожарной безопасности в общеобразовательных организациях |
| 2.2.5. | Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация занятости подростков находящихся в общеобразовательных организациях |
| 2.2.6. | Субсидии на иные цели (Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация занятости подростков находящихся в общеобразовательных организациях |
| 2.2.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования общеобразовательных организаций |
| 2.2.8. | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования общеобразовательных организаций |
| 2.2.9. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного образования |
| 2.2.10. | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на приобретение коммунальных услуг) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного образования |
| 2.2.11. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | направление субвенций, выделенных департаментом образования и науки Приморского края на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с нормативами;  соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе |
| 2.2.12. | Субсидии на выполнение муниципального задания (Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | направление субвенций, выделенных департаментом образования и науки Приморского края на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с нормативами;  соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе |
| **2.3.** | **Основное мероприятие: "Создание условий для получения качественного общего образования"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация питания:  учащихся начальных классов (100%);  учащихся 5-11 классов из многодетных семей и из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Приморского края;  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2.3.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация питания:  учащихся начальных классов (100%);  учащихся 5-11 классов из многодетных семей и из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Приморского края;  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2.3.2. | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация питания:  учащихся начальных классов (100%);  учащихся 5-11 классов из многодетных семей и из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Приморского края;  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: "Формирование доступной среды"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание условий для получения качественного образования детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях;  обеспечение безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан в данных организациях; |
| 2.4.1. | Мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание условий для получения качественного образования детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях;  обеспечение безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан в данных организациях; |
| **2.5.** | **Федеральный проект "Успех каждого ребенка"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 2.5.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 2.5.2. | Субсидии на иные цели (Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 2.5.3. | Мероприятия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортомв рамках софинансирования краевого бюджета | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках софинансирования краевого бюджета |
| 2.5.4. | Субсидии на иные цели (Мероприятия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортомв рамках софинансирования краевого бюджета) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках софинансирования краевого бюджета |
| **2.6.** | **Федеральный проект "Учитель будущего"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| 2.6.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| 2.6.2. | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| **3.** | **Подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | |
| **3.1.** | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение доступности услуг дополнительного образования;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной работников в сфере общего образования |
| 3.1.1. | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в организациях дополнительного образования |
| 3.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказаниеуслуг, выполнение работ) музыкальной школы | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования детской музыкальной школы;  обеспечение доступности услуг дополнительного образования;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной работников в сфере общего образования |
| 3.1.3. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного образования |
| 3.1.4. | Субсидии на выполнение муниципального задания (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ДЮЦ) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования детско-юношеского центра;  обеспечение доступности услуг дополнительного образования;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной работников в сфере общего образования |
| 3.1.5. | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на приобретение коммунальных услуг) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного образования |
| 3.1.6. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 3.1.7. | Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на условиях софинансирования из краевого бюджета | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на условиях софинансирования из краевого бюджета |
| **3.2.** | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей |
| 3.2.1. | Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей |
| 3.2.2. | Субсидии на иные цели (Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей |
| 3.2.3. | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примрского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей;  выплата компенсации родителям части расходов на оплату путевок в организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей |
| 3.2.4. | Субсидии на иные цели (Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примрского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей;  выплата компенсации родителям части расходов на оплату путевок в организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей |
| **3.3.** | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей, подростков и молодежи к участию в районных и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | привлечение детей и молодежи к участию в массовых мероприятиях округа;  повышение качества жизни детей |
| 3.3.1. | Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | привлечение детей и молодежи к участию в массовых мероприятиях округа;  повышение качества жизни детей |
| **3.4.** | **Федеральный проект "Учитель будущего"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| 3.4.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| 3.4.2. | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| **4.** | **Мероприятия муниципальной программы "Развитие системы образования Чугуевского муниципального округа"**  **на 2020-2024 годы** | | | | |
| **4.1** | **Основное мероприятие "Управление в сфере реализации развития отрасли образования"** | МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания образовательных учреждений» |
| 4.1.1. | Мероприятия по охране труда | МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в муниципальном казенном учреждении "Центр обслуживания образовательных учреждений» |
| 4.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений | МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания образовательных учреждений» |
| 4.1.3. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания образовательных учреждений» |

Приложение № 6

к муниципальной программе Чугуевского муниципального округа

«Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы,

утвержденной постановлением

администрации Чугуевского муниципального округа

№ 834-НПА от 10.12.2019 г.

**ПРОГНОЗ**

**СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ**

**КАЗЕННЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО**

муниципальной программе «Развитие образования Чугуевского муниципального округа»

на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы)** | **Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы)**  **(человек)** | | | | | **Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)**  **рублей** | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях по основным образовательным программам | 860 | 920 | 940 | 940 | 940 | 136 274 302,00 | 132 506 958,00 | | 131 497 732,00 | 141 191 434,00 | 141 932 634,00 |
| 2. | Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного и дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | 2865 | 2874 | 2903 | 2900 | 2852 | 401 002 962,00 | | 392 051 874,00 | 385 612 384,00 | 401 460 784,00 | 402 794 084,00 |
| 3. | Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в организациях дополнительного образования | 1187 | 1190 | 1189 | 1188 | 1180 | 35 261 323,00 | | 35 261 320,00 | 35 261 320,00 | 37 874 530,00 | 33 885 280,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе Чугуевского муниципального округа

«Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы,

утвержденной постановлением

администрации Чугуевского муниципального округа

№ 834-НПА от 10.12.2019 г

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,**

**БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ**

**Муниципальная программа "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование( программы, подпрограммы, мероприятия) | Ответственный исполнитель,  соисполнитель  мероприятия,   отдельного   мероприятия | Источник   ресурсного   обеспечения | рублей | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная  программа «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **641 067 311,00** | **769 727 499,82** | **610 153 106,00** | **639 410 208,00** | **641 135 458,00** | **3 301 493 582,82** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **369 403 713,00** | **519 158 045,82** | **368 711 358,00** | **368 711 358,00** | **368 711 358,00** | **1 994 695 832,82** |
| **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **271 663 598,00** | **250 569 454,00** | **241 441 748,00** | **270 698 850,00** | **272 424 100,00** | **1 306 797 750,00** |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **149 516 787,00** | **291 223 350,82** | **138 768 207,00** | **148 554 509,00** | **149 295 709,00** | **877 358 562,82** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **78 874 809,00** | **229 321 496,82** | **78 874 809,00** | **78 874 809,00** | **78 874 809,00** | **544 820 732,82** |
| **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **70 641 978,00** | **61 901 854,00** | **59 893 398,00** | **69 679 700,00** | **70 420 900,00** | **332 537 830,00** |
| 1.1. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа |  | 5 599 040,00 | 1 256 630,00 | 257 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 713 070,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по информатизации системы образования | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 350 000,00 |
| 1.1.2 | Строительство, реконструкция зданий (в том числе проекто-изыскательские работы) | Администрация Чугуевского муниципального округа | бюджет Чугуевского муниципального округа | 4 937 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 580,00 |
| 1.1.3 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 113 000,00 | 250 620,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 371 020,00 |
| 1.1.4 | Расходы на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. в рамках софинансирования краевого бюджета | Администрация Чугуевского муниципального округа | бюджет Чугуевского муниципального округа | 298 460,00 | 756 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 470,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа |  | 143 917 747,00 | 440 413 408,64 | 138 510 807,00 | 148 254 509,00 | 148 995 709,00 | 1 020 092 180,64 |
| 1.2.1 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.2.2 | Мероприятия по по охране труда | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 1 064 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 3 704 000,00 |
| 1.2.3 | Приобретение витамина С для детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 375 000,00 |
| 1.2.4 | Мероприятия по пожарной безопасности | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 415 370,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 1 571 370,00 |
| 1.2.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 50 415 368,00 | 46 648 024,00 | 45 638 798,00 | 54 630 000,00 | 54 630 000,00 | 251 962 190,00 |
| 1.2.6 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 12 773 200,00 | 12 773 200,00 | 12 773 200,00 | 13 475 700,00 | 14 216 900,00 | 66 012 200,00 |
| 1.2.7 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 73 085 734,00 | 73 085 734,00 | 73 085 734,00 | 73 085 734,00 | 73 085 734,00 | 365 428 670,00 |
| 1.2.8 | Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5 789 075,00 | 5 789 075,00 | 5 789 075,00 | 5 789 075,00 | 5 789 075,00 | 28 945 375,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа |  | 0,00 | 150 446 687,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 446 687,82 |
| 1.3.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Администрация Чугуевского муниципального округа | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 150 446 687,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 446 687,82 |
| **2.** | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **Всего** | **423 209 046,00** | **411 632 371,00** | **404 513 121,00** | **420 258 411,00** | **421 231 711,00** | **2 080 844 660,00** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **285 786 846,00** | **285 559 491,00** | **285 559 491,00** | **285 559 491,00** | **285 559 491,00** | **1 428 024 810,00** |
| **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **137 422 200,00** | **126 072 880,00** | **118 953 630,00** | **134 698 920,00** | **135 672 220,00** | **652 819 850,00** |
| 2.1. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), бюджет Чугуевского муниципального округа | 683 100,00 | 392 640,00 | 508 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 440,00 |
| 2.1.1 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 683 100,00 | 392 640,00 | 508 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 440,00 |
| 2.1.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие " Реализация образовательных программ начального, общего, сновного общего и среднего общего образования" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" |  | 406 136 464,00 | 395 074 904,00 | 387 837 884,00 | 404 128 084,00 | 405 101 384,00 | 1 998 278 720,00 |
| 2.2.1 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 621 130,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 1 381 130,00 |
| 2.2.2 | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 2 613 100,00 | 1 703 120,00 | 905 500,00 | 905 500,00 | 905 500,00 | 7 032 720,00 |
| 2.2.3 | Мероприятия по пожарной безопасности | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 1 187 872,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 890 000,00 | 560 000,00 | 3 437 872,00 |
| 2.2.4 | Субсидии на иные цели (Мероприятия по пожарной безопасности) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 400,00 |
| 2.2.5 | Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2.2.6 | Субсидии на иные цели (Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 171 800,00 | 171 800,00 | 793 600,00 |
| 2.2.7 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 89 539 078,00 | 86 707 900,00 | 80 268 500,00 | 93 291 570,00 | 93 291 570,00 | 443 098 618,00 |
| 2.2.8 | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 10 670 000,00 | 10 670 000,00 | 48 940 000,00 |
| 2.2.9 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 28 460 270,00 | 22 460 270,00 | 22 460 270,00 | 23 695 600,00 | 24 998 900,00 | 122 075 310,00 |
| 2.2.10 | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на приобретение коммунальных услуг) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 4 174 450,00 | 4 174 450,00 | 4 174 450,00 | 4 174 450,00 | 4 174 450,00 | 20 872 250,00 |
| 2.2.11 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 227 939 765,00 | 227 939 765,00 | 227 939 765,00 | 227 939 765,00 | 227 939 765,00 | 1 139 698 825,00 |
| 2.2.12 | Субсидии на выполнение муниципального задания (Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 41 689 399,00 | 41 689 399,00 | 41 689 399,00 | 41 689 399,00 | 41 689 399,00 | 208 446 995,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного общего образования" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 14 085 327,00 | 14 085 327,00 | 14 085 327,00 | 14 085 327,00 | 14 085 327,00 | 70 426 635,00 |
| 2.3.1 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 10 585 327,00 | 10 585 327,00 | 10 585 327,00 | 10 585 327,00 | 10 585 327,00 | 52 926 635,00 |
| 2.3.2 | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Формирование доступной среды" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.4.1 | Мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.5. | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 259 155,00 | 34 500,00 | 36 210,00 | 0,00 | 0,00 | 329 865,00 |
| 2.5.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 227 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 355,00 |
| 2.5.2 | Субсидии на иные цели (Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Мероприятия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортомв рамках софинансирования краевого бюджета | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 12 800,00 | 34 500,00 | 36 210,00 | 0,00 | 0,00 | 83 510,00 |
| 2.5.4 | Субсидии на иные цели (Мероприятия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортомв рамках софинансирования краевого бюджета) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 2.6. | Федеральный проект "Учитель будущего" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 9 225 000,00 |
| 2.6.1 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 5 225 000,00 |
| 2.6.2 | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 |
| **3.** | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **Всего** | **41 143 578,00** | **40 673 878,00** | **40 673 878,00** | **43 289 588,00** | **43 300 338,00** | **209 081 260,00** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **4 742 058,00** | **4 277 058,00** | **4 277 058,00** | **4 277 058,00** | **4 277 058,00** | **21 850 290,00** |
| **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **36 401 520,00** | **36 396 820,00** | **36 396 820,00** | **39 012 530,00** | **39 023 280,00** | **187 230 970,00** |
| 3.1. | Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), бюджет Чугуевского муниципального округа | 35 766 520,00 | 35 296 820,00 | 35 296 820,00 | 37 912 530,00 | 37 923 280,00 | 182 195 970,00 |
| 3.1.1 | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 182 500,00 |
| 3.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказаниеуслуг, выполнение работ) музыкальной школы | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 7 475 573,00 | 7 475 570,00 | 7 475 570,00 | 8 578 530,00 | 8 578 530,00 | 39 583 773,00 |
| 3.1.3 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 185 850,00 | 185 850,00 | 185 850,00 | 196 100,00 | 206 850,00 | 960 500,00 |
| 3.1.4 | Субсидии на выполнение муниципального задания (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ДЮЦ) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 138 000 000,00 |
| 3.1.5 | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на приобретение коммунальных услуг) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 599 900,00 | 599 900,00 | 599 900,00 | 599 900,00 | 599 900,00 | 2 999 500,00 |
| 3.1.6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 3.1.7 | Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на условиях софинансирования из краевого бюджета | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 4 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), бюджет Чугуевского муниципального округа | 5 137 058,00 | 5 137 058,00 | 5 137 058,00 | 5 137 058,00 | 5 137 058,00 | 25 685 290,00 |
| 3.2.1 | Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 2 750 000,00 |
| 3.2.2 | Субсидии на иные цели (Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 3.2.3 | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примрского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 477 058,00 | 3 477 058,00 | 3 477 058,00 | 3 477 058,00 | 3 477 058,00 | 17 385 290,00 |
| 3.2.4 | Субсидии на иные цели (Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примрского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 2 800 000,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей, подростков и молодежи к участию в районных и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 3.3.1 | Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 3.4. | Федеральный проект "Учитель будущего" | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 1 200 000,00 |
| 3.4.1 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 600 000,00 |
| 3.4.2 | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 600 000,00 |
| **4.** | **Мероприятия муниципальной программы "Развитие системы образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы** | **МКУ "ЦООУ"** | **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **27 197 900,00** | **26 197 900,00** | **26 197 900,00** | **27 307 700,00** | **27 307 700,00** | **134 209 100,00** |
| 4.1. | Основное мероприятие "Управление в сфере реализации развития отрасли образования" | МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 27 197 900,00 | 26 197 900,00 | 26 197 900,00 | 27 307 700,00 | 27 307 700,00 | 134 209 100,00 |
| 4.1.1 | Мероприятия по охране труда | МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 355 000,00 |
| 4.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений | МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 26 850 900,00 | 25 850 900,00 | 25 850 900,00 | 26 960 700,00 | 26 960 700,00 | 132 474 100,00 |
| 4.1.3 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 1 380 000,00 |